## Eje 1
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Eje Estratégico: Atención al ciudadano y Seguridad del documento de viaje
Objetivo Estratégico: Satisfacer los requerimientos de la emisión del documento viaje, acorde a los requerimientos, estándares de calidad y seguridad establecidos.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | [11 empty] | 11
Estrategia | Resultado de Efecto | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados |  | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Atención efectiva en la información y el trato al ciudadano. | Satisfechos los ciudadanos con las informaciones y orientaciones del proceso de emisión y renovación del pasaporte. | Información y orientación efectiva al ciudadano | Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos con la información recibida. | 95% | 98% | Informe de resultados del buzón de sugerencias, informe de encuesta de satisfacción. | Dirección de Emisión y Renovación | 1 | Suministrar las informaciones demandadas por los ciudadanos. | Atención al ciudadano, Departamento comunicaciones, OAI, Dirección de TIC, Sección Online, Call Center, Oficinas Provinciales, Sala VIP | [13 empty] | 100000
|  |  | Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos con el trato recibido. | 95% | 98% |  |  | 2 | Verificar los documentos aportados | Atención al ciudadano, Departamento comunicaciones, OAI, Dirección de TIC, Sección Online, Call Center, Oficinas Provinciales.
[8 empty] | 3 | Entregar turnos a los ciudadanos. | Atención al ciudadano, Departamento comunicaciones, OAI, Dirección de TIC, Sección Online, Call Center, Oficinas Provinciales.
[8 empty] | 4 | Aplicar la encuesta de satisfacción a los usuarios. | Atención al ciudadano, Departamento comunicaciones, OAI, Dirección de TIC, Sección Online, Call Center, Oficinas Provinciales.
Garantizar la seguridad y facilitar la emisión del documento de viaje | Asegurada la entrega del documento de viaje al ciudadano solicitante | Emisión del documento de viaje | Porcentaje del documento de viaje emitidos sin error. | 3% | 1% | Informe de Reportes Estadísticos | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Identificar la cantidad de errores cometidos. | Supervisión y control de operaciones, División de Producción y Entrega. | [13 empty] | 175000000
|  |  | Porcentaje de satisfacción del usuario con el servicio online. | 75% | 85% | Encuesta de satisfacción
|  |  | Porcentaje de pasaportes entregados que cumplen con los requerimientos, en el tiempo establecido. | 0% | 100% | Informe de la encuesta terminada |  | 2 | Realizar encuesta de satisfacción | Seccion Online
[8 empty] | 3 | Elaborar de informe final
| Satisfechos los requerimientos demandados a la DGP para garantizar la seguridad del documento de viajes. | Autentificación de Datos | Porcentaje de emisiones de autentificación de datos otorgadas que cumplen con los requerimientos demandados. | 100% | 100% de lo demandado | Informe remitido por Tecnología, Archivo Central y Especies Timbradas | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Recibir la solicitud | Instituciones con acuerdos en la DGP, Sección de Correspondencia, Despacho, Dirección Jurídica, Departamento Antifraude, División de Revisión y Análisis de Documentos, División Control de Especies Timbradas, Sección Archivo Central | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Confirmar la veracidad de los datos.
[8 empty] | 3 | Emitir informe de autentificación.
|  | Emisión de Certificaciones | Porcentaje de certificaciones otorgadas acorde al procedimiento. | 100% | 100% de lo demandado | Reportes Estadísticos | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Recibir la Solicitud de la Certificación. | Dirección Jurídica, División de Revisión y Análisis de Documentos, Archivo. | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Confirmar la veracidad de los datos.
[8 empty] | 3 | Emitir certificación | bar: T-I 1 to T-I 2; T-II 4 to T-II 5; T-III 7 to T-III 8; T-IV 10 to T-IV 11
175100000

## Eje 2
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Estratégico: Garantizar la calidad y efectividad de la gestión institucional de la DGP.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | [11 empty] | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Desarrollo organizacional, innovación y gestión del cambio | Estandarizada la gestión institucional de la DGP. | Elaboración de documentos legales y/o resoluciones. | Porcentaje de documentos que cumplen con los requerimientos. | 0% | 100% | Documento legal | Dirección Jurídica | 1 | Revisar y analizar requerimiento | MAE, Dirección Emisión y Renovación, División Elaboración Documentos Legales Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Recursos Humanos, Dirección TIC, Departamento Financiero, División Compras y Contrataciones, Sección Exteriores | [12 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Verificar los soportes para sustentar la elaboración del documento legal | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Elaborar el documento legal | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Procurar firmas del documento | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del tiempo acordado. |  | 100% |  | Dirección Jurídica | 5 | Legalizar el documento | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Elaboracion del Anteproyecto de la LEY 208-1971 | Porcentaje de la Elaboracion de anteproyecto | 0% | 100% | Anteproyecto | Dirección Jurídica | 1 | Consulta Interna | Todas las Aéreas | [12 empty] | 1200000 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Consulta externa con el MIREX | Mirex | bar: T-II 6
[8 empty] | 3 | Consulta Externa con grupo de interés | Grupos Interés | bar: T-III 9
[8 empty] | 4 | Entrega del anteproyecto a MAE | bar: T-IV 12
|  | Actualizacion e implementación del Manual de Organización y Funciones | Porcentaje del Tiempo de implementacion |  | 100% del planificado. | Reportes de revisión presentados | Direccion de Planificacion y Desarrollo | 1 | Recepción y analisis propuestas de modificación de estructuras | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Presentación de Reportes con los resultados de análisis de modificaciones de estructuras organizativas
[8 empty] | 3 | Elaboracion de la propuesta del rediseño de la estructura organizarivas acordes a los hallazgos y necesidades detectadas
| Asegurada la calidad de la gestión institucional. | Elaboracion del Anteproyecto del Pasaportes Eletronico | Porcentaje de la elaboracion del anteproyecto | 50% | 100% | Informe de auditoría | Direccion de Planificacion y Desarrollo | 1 | Consulta interna | [13 empty] | 1000000
[8 empty] | 2 | Levantar y documentar los procesos.
[8 empty] | 3 | Validar procesos
[8 empty] | 4 | Entrega de anteproyecto
|  | Cumplimiento a los indicadores de gobierno. | Porcentaje de cumplimiento | 0% | 98% | Reporte de Sistema | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Identificar las desviaciones del nivel de cumplimiento | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Solicitar las informaciones al coordinador de metas presidenciales de la DGP
[8 empty] | 3 | Cargar las informaciones a los sistemas correspondientes
|  | Elaboración del POA 2022 | Tiempo de elaboración | 3 | 4 | Documentos aprobados del POA | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Analizar los resultados de la evaluación del POA anterior | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Preparar la metodología y herramientas para la elaboración del POA 2021
[8 empty] | 3 | Elaborar el POA 2021
[8 empty] | 4 | Elaborar presupuesto POA
[8 empty] | 5 | Aprobación por la MAE y socialización
|  | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC | Porcentaje de cumplimiento de la programación para la ejecución del Plan de Compras | 0% | 100% | Matriz de Insumos | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar relación de productos estipulados en el POA 2020 y las cargas fijas | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Analizar los productos y consolidacion de los PACC
[8 empty] | 3 | Aprobación de la MAE
[8 empty] | 4 | Subir a la plataforma de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado
|  | Expansion del servicio de solicitud y captura para la emision del documento de viaje. | Cantidad de Centros Internacionales donde se solicita y captura el documento de viaje. | 19 | 22 | Aprobación de las Solicitudes por la maxima Autoridad y por la Institucines gubernamentales implicadas. | Relaciones Consulares | 1 | Solicitudes de los Consulados via Mirex a la Dirección General de Pasaportes. | *Consulados Solicitantes * MIREX | [12 empty] | 2700000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Requerimiento de Equipos de Soporte a la Dirección de IT. | *Consulados *Direccion de Tecnologia | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Aprobación por la maxima Autoridad de los equipos requeridos. | *Dirección General *Dirección de Emision y Renovacion | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Instalacion de los equipos y software consulado solicitantes. | Direccion de TIC | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 5 | Enviar técnicos a los Consulados que fueron aprobado las Solicitudes | *Direccion de Pasaportes *Presidencia de la Republica | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 6 | Capacitacion del personal de los Consulados por la DGP | Direccion de TIC | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 7 | Seguimiento y monitoreo de los expedientes capturados.
Fortalecimiento gestión humana. | Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones. | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje del personal seleccinado que cumple con el perfil del puesto | 85% | 95% | Informe de reclutamiento y seleccionNomina | Dirección Recursos Humanos | 1 | Enviar memorando con el formulario. | Todas las unidades involucradas | [12 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 2 | Organizar formato de como debe ser el expediente | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 3 | Aplicación de las Pruebas Psicotécnicas | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 4 | Informe de Evaluación Psicométricas | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 5 | Certificación de No Antecedentes Penales | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 6 | Entrevista por competencia | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 7 | Aplicación de analitica | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 8 | Induccion video institucional | bar: T-II 4 to T-IV 10
|  | Compensación y Beneficios Laborales | Cantidad de Beneficios Otorgados | 2 | 10 | Listado de recibido por los Beneficiarios | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Levantamiento de las Informaciones | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | Porcentaje de Satisfacción | 85% | 95% | Informe encuesta de Satisfacción |  | 2 | Solicitar compensaciones | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
[8 empty] | 3 | Entrega de compensaciones. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
[8 empty] | 4 | Realizar la encuesta de impacto de satisfacción de los beneficios laborales | bar: T-II 6
[8 empty] | 5 | Elaborar informe de los resultados
|  | Evaluación de desempeño por competencia y resultados | Porcentaje de cumplimientno con el plan de evaluacion del desempeño. | 90% | 100% | Matriz de los acuerdos del desempeño. | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaborar los acuerdos de desempeño | División de evaluación del desempeño y encargados de unidades funcionales | [12 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Transferir a los supervisores la técnica de entrevista de evaluación de desempeño por resultados | bar: T-III 9
[8 empty] | 3 | Aplicar la evaluación del desempeño | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[8 empty] | 4 | Procesar los resultados de la Evaluación del desempeño por competencias | bar: T-IV 11
[8 empty] | 5 | Elaborar el informe general de la evaluación de desempeño | bar: T-IV 12
|  | Capacitación del personal | Porcentaje de los colaboradores capacitado acorde a las necesidades identificadas. | 75% | 100% | Informes de las capacitaciones | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Aplicar instrumentos de detección de las necesidades de capacitación | Todas las unidades involucradas | [12 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | Porcentaje de capacitaciones evaluadas en su impacto. | 50% | 100% de las que superan las 24 horas. |  |  | 2 | Priorizar la detección de necesidades | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 3 | Elaborar el plan de capacitación | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 4 | Enviar a los participantes a capacitaciones | bar: T-II 4 to T-IV 11
[8 empty] | 5 | Aplicar evaluación de satisfacción en cada capacitación | bar: T-II 4 to T-IV 11
[8 empty] | 6 | Realizar estadísticas de capacitaciones | bar: T-IV 12
[8 empty] | 7 | Elaborar informe final para el impacto de las capacitaciones recibidas | bar: T-IV 12
|  | Implementación de los subsistema | Cantidad de Subsistema implementados | 2 | 5 | Informe de implementación del subsistema | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaboracion de los procedimientos de los nuevos subsistema y descripción de funciones | [13 empty] | 0 | bar: T-II 4
[8 empty] | 2 | Aplicación de los nuevos procedimiento y diseño de las herramienta de trabajos para las nuevas areas | bar: T-III 7
|  | Fortalecimiento de la cultura organizacional de la DGP. | Número de estrategias para la sensibilización d ela identidad corporativa implementadas. | 0 | 3 | Informe de resultados | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Visibilidad de la misión, visión y valores | Todas las unidades involucradas | [12 empty] | 0 | bar: T-I 1; T-IV 10
|  |  | Porcentaje de empleados que conocen los elementos distintivos de la cultura organizacional de la DGP | 0 | 100% | Informe de seguimiento |  | 2 | Visibilidad de la misión, visión y valores en el carnet de manera segura electronica a traves de una campana de comunicación interna | bar: T-I 2 to T-IV 11
[8 empty] | 3 | Inplemetar las estrategias a traves de promociones virtuales | bar: T-I 2 to T-IV 11
[8 empty] | 4 | Evaluar los resultados estadisticos | bar: T-I 2 to T-IV 11
|  | Actualización e implementación de la escala salarial | Porcentaje de implementación. | 25% | 100% | Autorización del MAP | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Verificar de escala salarial actual | División de Registro y nomina | [12 empty] | 0 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Modificar de la escala salarial | Analista de Presupuesto | bar: T-I 1
[8 empty] | 3 | Remitir de la Documentación al MAP para aprobación | MAE | bar: T-I 2 to T-IV 11
Mejoramiento condiciones laborales | Satisfecho el personal con los requerimientos para el desempeño de sus funciones | Servicio de mantenimiento de la planta física de DGP | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento. | 50% | 100% | Informes, bitácora y cronogramas | Departamento Administrativo | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de mantenimiento y limpieza profunda | División Servicios Generales | [12 empty] | 10120000 | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Elaborar programa de mantenimiento | bar: T-I 3
[8 empty] | 3 | Realizar mantenimiento | bar: T-I 3 to T-II 4; T-II 6; T-III 8; T-IV 11
|  | Adecuación de Archivo Histórico | Porcentaje de avance | 25% | 80% | Informes | Departamento Administrativo | 1 | Realizar inventario de los documentos existentes | Sección Archivo Central, Archivo General de la Nación | [12 empty] | 8200000 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Expurgo de documentos | Departamento Administrativo, Sección Archivo Central, Dirección Jurídica | bar: T-II 4
[8 empty] | 3 | Digitalización de documentación | Sección Archivo Central | bar: T-IV 11
[8 empty] | 4 | Adecuación Espacio Físico | División Servicios Generales, Sección Archivo Central | bar: T-IV 10
|  | Adecuación de espacios físicos | Porcentaje de avance en la reparación de la Sede Central | 75% | 90% | Informe de recepción de reparación | Departamento Administrativo | 1 | Organizar el proceso para la contratación de servicios de adecuación y equipamiento | División Servicios Generales, División Compras y Contrataciones | bar: T-II 5
[8 empty] | 2 | Implementar el proceso de contratación | División Compras y Contrataciones | bar: T-II 6
|  |  | Cantidad de oficinas provinciales y Sede Central readecuadas | 9 | 12 | Informe de recepción de reparación |  | 3 | Supervisar las reparaciones y/o estructuras | División Servicios Generales | bar: T-III 7
[8 empty] | 4 | Recepción de las reparaciones | División Servicios Generales | bar: T-III 9
|  | Adquisición Mobiliarios | Porcentaje de mobiliarios adquiridos | 70% | 95% | Informes / Levantamiento | Departamento Administrativo | 1 | Levantamiento de la situación | División Servicios Generales | [12 empty] | 12750000 | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Proyección de Compra | División Compras y Contrataciones, División Almacén y Suministro | bar: T-II 5
[8 empty] | 3 | Recepción de mobiliarios | Departamento Administrativo, División Almacén y Suministro | bar: T-III 7
|  | Servicio de Almacén | Porcentaje de materiales que cumplen con la política de almacenamiento | 50% | 80% | Fotografía, documentación de respaldo, informes y control de materiales e insumos | Departamento Administrativo | 1 | Implementación el manual de políticas | División de Almacén y Suministro
|  |  | Porcentaje de Organización de los materiales en tramos | 70% | 90% |  |  | 2 | Adecuación de anaqueles en el almacén central | División de Almacén y Suministro, División de Servicio Generales | bar: T-III 7
|  | Servicio de mantenimiento para la flotilla de vehículos de la DGP | Porcentaje de cumplimiento con el plan de mantenimiento preventivo. | 80% | 100% | Informes, bitácora y cronogramas de trabajo | Departamento Administrativo | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de mantenimiento y limpieza profunda | Sección de Transportación | [12 empty] | 3700000 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Elaborar programa de mantenimiento | bar: T-I 2
[8 empty] | 3 | Realizar mantenimiento | bar: T-II 4 to T-IV 12
|  | Aumento de la flotilla de vehículos | Cantidad de vehiculos | 38 | 5 | Listado de vehículos asignados | Departamento Administrativo | 1 | Realizar un levantamiento de necesidad de la flotilla de vehículos | Sección de Transportación | [12 empty] | 23200000 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Requerir los vehículos necesarios | bar: T-I 2
[8 empty] | 3 | Adquisición de vehículos | bar: T-IV 10
[8 empty] | 4 | Asignación de vehículos | bar: T-IV 11
|  | Gestión Ambiental | Porcentaje de Implementación del programa | 65% | 85% | Verificación, informes y fotografías de Puntos limpios | Departamento Administrativo | 1 | Solicitud de zafacones para clasificar los residuos | Servicios Generales | [12 empty] | 2120000 | bar: T-II 4
[8 empty] | 2 | Adquisición de zafacones para clasificar los residuos | Servicios Generales | bar: T-II 4
[8 empty] | 3 | Capacitación para la reducción de consumo del plástico y papel. | Servicios Generales y Dirección de Recursos Humanos. | bar: T-II 4 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Hacer un acuerdo con centros de acopio para llevar nuestros residuos solidos para reciclaje. | Servicios Generales y Direccion Juridica | bar: T-IV 11
[8 empty] | 5 | Adquisición de artículos reutilizables para reducir desechables | Departamento Administrativo | bar: T-II 5
|  | Protecciòn del personal y de los Contribuyentes | Porcentaje de medidas de seguridad establecidas |  | 100% de las planificadas. | Informes de las medidas implementadas, de reporte de incidentes | Departamento Administrativo | 1 | Solicitar equipos de seguridad, a la Maxima Autoridad vía el Departamento Administrativo | Division de Seguridad, Departamento Financiera, Dirección RRHH, Dirección TIC | [12 empty] | 2500000 | bar: T-I 1; T-III 7; T-IV 10
[8 empty] | 2 | Instalar los equipos de Seguridad. | División de Seguirdad, Dirección RRHH, División Servicios Generales. | bar: T-II 4; T-IV 10
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a las medidas Implementadas | División de seguridad, Dirección Tecnología de la Información y Comunicación. | bar: T-IV 10
Imagen y posicionamiento institucional. | Valorada positivamente por el público externo e interno la imagen institucional. | Elaboración y divulgación del boletín Institucional digital mensual | % cobertura | 20% | 60% | Encuesta Satisfacción vía digital trimestral | Departamento de Comunicaciones | 1 | Realizar levantamiento de información | Depto. Tecnología | [12 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Diseñar y corregir boletín
[8 empty] | 3 | Divulgar boletín digital
[8 empty] | 4 | Escaneo Encuesta de satisfacción | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Elaboración y distribución de brochoures impresos | % cobertura | 50% | 50% | Salida de suministro y registro de distribución | Departamento de Comunicaciones | 1 | Redacción de texto | MAE, Dirección Emisión y Renovación, Sección Atención al Ciudadano, Departamento Financiero, Administrativo y Compras | [12 empty] | 1000000 | bar: T-I 1; T-II 6
[8 empty] | 2 | Diseño | bar: T-I 1; T-II 6
[8 empty] | 3 | Corrección | bar: T-I 2; T-III 7
[8 empty] | 4 | Aprobación | bar: T-I 2; T-III 7
[8 empty] | 5 | Impresión y divulgación | bar: T-I 3; T-III 8
|  | Elaboración de campaña publicitaria de orientación al usuario (videos para tv, Video para OPP, Video redes) | Porcentaje de la población objetiva alcanzada | 10% | 60% | Encuesta de Cobertura Satisfacción | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaborar propuesta | MAE, Departamento Administrativo, Financiero y Compras | [12 empty] | 8350000 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Contratar empresa publicitaria | bar: T-I 2
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a proceso de elaboración y producción | bar: T-I 3
[8 empty] | 4 | Colocación en Medios | bar: T-II 5 to T-IV 11
|  |  | Porcentaje de cumplimento del plan para la campaña de publicidad | 10% | 80% | Informe de cumplimiento de plan |  | 5 | Divulgar campaña por las redes sociales de la institución | MAE, Departamento Financiero, administrativo, compra. | bar: T-II 5 to T-IV 11
|  | Encuentros con líderes de opinión y jefes de redaccion | Cantidad de entrevistas. | 1 | 5 | Agenda de coordinación | Departamento de Comunicaciones | 1 | Coordinar agenda. | MAE, Relaciones Publicas y Protocolo y Eventos | [12 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-I 2; T-II 4 to T-II 5; T-III 7 to T-III 8; T-IV 10 to T-IV 11
[8 empty] | 2 | Seleccionar lugar de encuentros | bar: T-I 3 to T-II 4; T-III 7
[8 empty] | 3 | Realizar encuentro | bar: T-I 3 to T-II 4; T-III 7
|  | Difusión campañas tutoriales procesos DGP | Cantidad de visualizaciones a través Youtube | 0 | 500 | Encuesta de satisfacción | Departamento de Comunicaciones | 1 | Definir contenido. | MAE, Dirección de Tecnología, Redes Sociales, Departamento Administrativo, Financiero, Compras. | [12 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7; T-III 9; T-IV 11
[8 empty] | 2 | Aplicación de contenido | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7; T-III 9; T-IV 11
[8 empty] | 3 | Difundir el contenido | bar: T-II 4; T-II 6; T-III 8; T-IV 10; T-IV 12
|  | Creación Aplicación para Celular conteniendo 4 servicios | Cantidad de descargas APP Pasaporte | 0 | 100% | Encuesta de satisfacción | Departamento de Comunicaciones | 1 | Realizar levantamiento de información | MAE, Tecnología, Redes Sociales, Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, Diseñador Gráfico Interno | [12 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Seleccionar productos con mayor auge de visitas. | bar: T-II 4 to T-II 6
[8 empty] | 3 | Diseñar Aplicación APP | bar: T-II 4 to T-II 6
[8 empty] | 4 | Producir los contenidos APP | bar: T-II 4 to T-II 6
[8 empty] | 5 | Lanzamiento y Divulgación | bar: T-III 7 to T-IV 12
Sostenibilidad financiera. | Asegurada la continuidad de las operaciones de la institución y eficientísimo los recursos financieros con transparencia. | Ejecución Presupuestaria 2021 | Porcentaje Presupuesto ejecutado | 0% | 100% | Informes de Ejecución Presupuestaria | Departamento Financiero | 1 | Solicitar programación del gasto de acuerdo a la cuota del trimestre | Departamento Administrativo, Despacho | [12 empty] | 0 | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
[8 empty] | 2 | Solicitar modificaciones y cuota a la Dirección General de Presupuesto vía SIGEF y correo | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Realizar pagos a través de las diferentes modalidades. | Administrativo, Despacho, Auditoría Interna. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Elaboración de Informes de Estados Financieros | Cantidad de informes de Estados Financieros elaborados | 0 | 12 | Informes elaborados de acuerdo a los requerimientos | Departamento Financiero | 1 | Realizar levantamiento de la información y preparación de los informes oportunamente. | Bco. De Reservas de la Rep. Dom., Tesorería, Presupuesto | [12 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Remitir los informes a las áreas correspondientes
|  | Elaboración de Informes semestrales para DIGECOG | Cantidad de informes realizados | 0 | 2 | Informes entregados | Departamento Financiero | 1 | Realizar los levantamiento e inventarios correspondientes de las informaciones | Todas las OPP y Sede Central, Auditoria Interna de la Contraloría | [12 empty] | 0 | bar: T-II 6; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Consolidar las informaciones financieras | bar: T-II 6; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Preparar los informes de corte y cierre semestral | bar: T-II 6; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Auditar y remitir las informaciones auditadas a DIGECOG | bar: T-II 6; T-IV 12
|  | Eficientizacion del proceso de liquidación del fondo reponible | Porcentaje de regulaciones realizadas | 60% | 80% | Libramientos de transferencia de anticipo | Departamento Financiero | 1 | Tramitar los pagos de compras menores | Departamento Administrativo | [12 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Codificar y registrar los gastos menores | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Solicitar reposición de fondo reponible en el SIGEF | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Eficientización del cobro de los ingresos | Porcentaje comparativo de recaudación | 0 | 100% | Cuadro resumen comparativo | Departamento Financiero | 1 | Levantamiento de la información | Todas las OPP y Sede Central | [12 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Realizar informe comparativo de recaudación
[8 empty] | 3 | Confirma cobros en dolares
[8 empty] | 4 | Remitir información de las recuadaciones | Division de contabilidad
|  | Eficientización de las cuentas por pagar | Porcentaje de cuenta por pagar | 0 | 60% | Cuadro resumen de las cuentas por pagar actualizadas | Departamento Financiero | 1 | Confirmación de las cuentas por pagar | Suplidores, Preupuesto, Tesorería | [12 empty] | 0
[8 empty] | 2 | Conciliación de las cuenta por pagar con el sistema de CBS
[8 empty] | 3 | Realizar informe resumen de las cuentas por pagar
[8 empty] | 4 | Remitir informe de cuenta por pagar a la OAI y Planificación
Fortalecimiento y desarrollo tecnológico | Eficientísimos y automatizados los procesos administrativos y operativos. | Restructuración cableado 2da planta DGP. | Porcentaje de restructuración | 0% | 100% | Reportes y fotos del cableado | Dirección de Tecnología | 1 | Evaluación de debilidades | [13 empty] | 19500000
[8 empty] | 2 | Diseño de mejoras
[8 empty] | 3 | Gestionar adquisición de equipos
[8 empty] | 4 | Implementación de mejoras | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 5 | Monitoreo continuo de la implementación | bar: T-I 2
|  | Automatización Procesos Operativos | Porcentaje Implementación de Herramienta | 0% | 100% | Reportes, capturas de pantallas | Dirección de Tecnología | 1 | Identificar procesos de mejora | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Diseño de soluciones | bar: T-II 4
[8 empty] | 3 | Creación e implementación de soluciones | bar: T-II 6 to T-III 9
[8 empty] | 4 | Capacitación a los usuarios | bar: T-II 6 to T-III 9
[8 empty] | 5 | Control y seguimiento de uso adecuado de la herramienta | bar: T-IV 10 to T-IV 12
| Disponibilidad y Seguridad de los servicios tecnológicos | Implementación esquema contingencia nacional de operaciones Data Center del estado | Porcentaje implementación Advantic | 0% | 100% | Panel de monitoreo de rendimiento, fotos. | Dirección de Tecnología | 1 | Evaluar levantamiento de información | [13 empty] | 3000000 | bar: T-II 5 to T-II 6; T-IV 11 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Contratación del servicio | bar: T-III 7
[8 empty] | 3 | Gestionar adquisición de equipos | bar: T-III 8 to T-III 9
|  |  | Porcentaje implementación CAELUM | 0% | 100% |  |  | 4 | Instalaciones de los servidores | bar: T-IV 10
Instalaciones de software y licencias | bar: T-I 3
[8 empty] | 6 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | bar: T-II 4
|  | Implementación almacenamiento general nube Data Center del estado | Porcentaje de implementación | 0% | 100% | Reportes de implementación | Dirección de Tecnología | 1 | Evaluar levantamiento de información | [13 empty] | 1800000 | bar: T-II 5 to T-II 6
[8 empty] | 2 | Contratación del servicio | bar: T-III 7 to T-III 9
[8 empty] | 3 | Gestionar adquisición de equipos | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Instalaciones de los servidores | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 5 | Instalaciones de software y licencias | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 6 | Ejecución de Restauración de Backup | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 7 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  | Implementación Firma Digital | Porcentaje Implementación | 0% | 100% | Firma electrónica | Dirección de Tecnología | 1 | Evaluar a la DGP en base al cumplimento de la firma digital | [13 empty] | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Gestionar la implementación de la firma digital | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 3 | Implementar las recomendaciones de la firma digital | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Instalación firma digital | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Gestionar la certificación de la firma digital | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  | Virtualización servidores | Cantidad de servidores | 0 | 10 | Reportes de captura de pantallas | Direccion de Tecnologia | 1 | Evaluar levantamiento de información | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Gestionar adquisicion de equipos | Compras | bar: T-II 4 to T-II 5
[8 empty] | 3 | Instalaciones de los servidores | bar: T-II 6 to T-III 7
[8 empty] | 4 | Instalaciones de software y licencias | bar: T-III 8 to T-III 9
[8 empty] | 5 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | bar: T-IV 10 to T-IV 11
101140000