## Eje 1
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
Eje Estratégico: Atención al ciudadano y Seguridad del documento de viaje
Objetivo Estratégico: Satisfacer los requerimientos de la emisión del documento viaje, acorde a los requerimientos, estándares de calidad y seguridad establecidos.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados |  | Cronograma |  |  |  | Presupuesto
[12 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV
Atención efectiva en la información y el trato al ciudadano. | Satisfechos los ciudadanos con las informaciones y orientaciones del proceso de emisión y renovación del pasaporte. | Información y orientación efectiva al ciudadano | Porcentaje de satifaccion de los usuarios con el trato recibido | 95% | 95% | Informe de resultados del buzon de sugerencia s e informe de encuesta de satifaccion | Dirección de Emisión y Renovación. | 1 | Suministrar las informaciones demandadas por los usuarios. | Atencion al ciudadano |  |  | 1% |  | 1%
[8 empty] | 2 | Verificar documentos aportados
[8 empty] | 3 | Entregar turnos a los ciudadanos | Atencion al ciudadano, comunicaciones, OAI, tecnologia, div call centel y oficinas provinciales.
[8 empty] | 4 | Aplicar las encuestas de satifaccion al usuario
Garantizar la seguridad y facilitar la emisión del documento de viaje | Asegurar la entrega del documento de viaje, que cumplan con las normativas nacionales e internacionales | Emisión del documento de viaje | Porcentaje de disminucion margen de error en la emision del documento de viaje | 1% | 1% | Informes estadisticos | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Identificar cantidad de errores conocidos.Realizar informe final. | Supervicion y control de operaciones.OPP, Div de produccion y div de entraga. |  | 1% | 1% | 1% | 1%
|  |  | Porcentaje de satisfacción de los ciudadano con el servicio Web. | 85% | 95% | Encuesta de sastifaccion e informes estadisticos |  | 2 | Enviar autlook a las Opp sobre el envio de de la cantidad de errores humanos |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  | Porcentaje de pasaportes entregados que cumplen con los requerimientos en el tiempo establecido. | 0% | 100% | Informe remitido por control de gestion y especie timbradas. |  | 3 | Realizar encuesta de sastifacion. Elaboracion de informe final. |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | 4 | Verificar documentos aportados
[8 empty] | 5 | Impresion del documento
|  |  | Cantidad de reportes de insidencias de las Opp | 0 | 12 | Informes mensules de Reportes |  | 6 | Idetificar las insidencias de cada opp y Realizar informe final. | Oficinas Provinciales |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Satisfechos los requerimientos demandados a la DGP para garantizar la seguridad del documento de viajes. | Autentificación de Datos | Porcentajes requerido por instituciones solicitantes | 0% | 100% | Informe remitido por Antifraudes | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Entrega del documento de viaje | Departamento de Juridico, Antifraudes y TIC |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | 2 | Recepcion de solicitud
[8 empty] | 3 | Confirmar la veracidad d elos datos
|  | Emisión de Certificaciones | Porcentaje de satisfacción de los ciudadano con el servicio Web. | 0% | 100% | Reporte de solicitud de la pagina Web. | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Recibir la solicitud de la certificacion, via Web | Departamento de Juridico Y Antifraudes |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | 2 | Confirmar la veracidad de los datos
[8 empty] | 3 | Emitir certificacion
|  | Expansión del servicio de solicitud y captura para la emisión del documento de viaje. | Cantidad de centros internacionales donde se solicita y captura el documento de viaje. | 35 | 39 | Aprobación de la solicitud por la ma y por las autoridades gubernamentales implicadas. | Departamento Relaciones Consulares | 1 | Solicitudes de los consulados vía Mirex a la Dirección General de Pasaportes | MAE y Emision Renovacion, MIREX |  | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 2 | Requerimiento de los equipos de soporte a la Dirección de TI.
[8 empty] | 3 | Aprobación para la conexión de la MAE
[8 empty] | 4 | Constancia de la Instalación de los equipos y software consulado solicitantes.
[8 empty] | 5 | Solicitud y envio de técnicos a los consulados aprobados.
[8 empty] | 6 | Capacitación del personal de los consulados por la Dirección General de Pasaportes.
[8 empty] | 7 | Seguimiento y monitoreo de los expedientes capturados.
|  | Actualización del Instructivo de Supervisión de las Oficinas Provinciales. | Cantidad de manuales actualizados | 0 | 1 | Informes Mensuales | Departamento de Supervision en las Operaciones | 1 | Solicitud a la maxima autoridad para la actualizacion del instructivo | Emision y renovacion
[8 empty] | 2 | Formar Comision
[8 empty] | 3 | Reuniones Periodica
[8 empty] | 4 | Entrega del borrador
|  | Elaboración de un Help Desk de Novedad de las OPP | Cantidad de Help Desk | 0 | 1 | Levantamiento de las OPP | Departamento de Supervision en las Operaciones | 1 | Solicitud TIC, via Emision y renovacion | Emision y renovacion
[8 empty] | 2 | Instalacion de un monitor para la vizualizacion de las anomalias de las opp | TIC
[8 empty] | 3 | Modificación del held desk para mayor facilidad

## Eje_2
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Estratégico: Garantizar la calidad y efectividad de la gestión institucional de la DGP.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  | Presupuesto
[11 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV
Desarrollo organizacional, innovación y gestión del cambio | Estandarizada la gestión institucional de la DGP. | Gestión de leyes, reglamentos, resoluciones, convenios, acuerdos, contratos, instancias, actos, documentos legales y otros registros. | Documentos gestionados con calidad | N/A | 20 | Documentos gestionados, informe de gestión de documentos legales | Dirección Jurídica | 1 | Redactar, revisar y analizar la matriz del margo legal de la institución | Toda la institución | 5 | 5 | 5 | 5 | 900000
[8 empty] | 2 | Redactar y revisar los documentos legales requeridos
[8 empty] | 3 | Gestionar firmas y legalización
[8 empty] | 4 | Comunicar los documentos a las partes interesadas
[8 empty] | 5 | Archivar los documentos
|  | Gestión de cumplimiento normativo | Matriz de requisitos legales actualizada | N/A | 4 | Informe de supervisión, matriz de requisitos legales actualizada, plan de acción de mejoras | Dirección Jurídica | 1 | Elaboración de matriz de requisitos legales | Toda la institución | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 2 | Elaboración de plan de trabajo
[8 empty] | 3 | Ejecución de plan de trabajo
[8 empty] | 4 | Elaboracion de informe de supervicion y plan de acción de mejoras
[8 empty] | 5 | Implementación de las acciones de mejora
Mejoramiento condiciones laborales | Satisfecho el personal con los requerimientos para el desempeño de sus funciones | Plan de mantenimiento de la planta física Sede y OPP | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento. | 0% | 95% | Informes, programaciones y fotografías | Departamento Administrativo | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de mantenimientos | Servicios Generales | 40% | 20% | 20% | 20% | 8000000
[8 empty] | 2 | Elaborar programación de mantenimientos
[8 empty] | 3 | Ejecución de programación
[8 empty] | 4 | Realizar la contratación de servicios
[8 empty] | 5 | Informe de mantenimiento trimestral
|  | Plan de mantenimiento de vehículos | Cantidad de cumplimiento con el plan de mantenimiento preventivo. | 0 | 60 | Cronogramas de trabajo, conduce, factura, informes. | Departamento Administrativo | 1 | Realizar un levantamiento de flotilla de vehículos en uso | Transportación, Despacho y Compras | 15 | 15 | 15 | 15 | 9000000
[8 empty] | 2 | Elaborar cronograma de trabajo de mantenimiento
[8 empty] | 3 | Ejecución de programación
[8 empty] | 4 | Realizar la contratación
[8 empty] | 5 | Informe de mantenimiento de vehículos, cotizaciones y facturas
|  | Plan de adquisición de vehículos | Porcentaje de cumplimiento con el plan de adquisición. | 0 | 100% | Comunicaciones externas, cotizaciones, informe, fotos. | Departamento Administrativo | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de vehículos | Transportación, Despacho y Compras | 20% |  | 80% |  | 21000000
[8 empty] | 2 | Solicitud de "No Objeción" a la Presidencia
[8 empty] | 3 | Comunicación respuesta de la Presidencia
[8 empty] | 4 | Realizar la contratación de la cantidad aprobada por Presidencia
[8 empty] | 5 | Proyección de compra de vehículos
[8 empty] | 6 | Informe de vehículos adquiridos
|  | Plan de mantenimiento y adquisición de equipos no informáticos | Cantidad de cumplimiento con el plan de mantenimiento y adquisición. | 0 | 3 | Cronogramas de trabajo, conduce, cotizaciones, facturas, informes | Departamento Administrativo | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de equipos | Servicios Generales, Compras, Almacén y Suministro | 1 | 1 |  | 1 | 4000000
[8 empty] | 2 | Realizar un levantamiento de cantidad de equipos en uso
[8 empty] | 3 | Elaborar cronograma de trabajo de mantenimiento de equipos y contrataciones
[8 empty] | 4 | Realizar la contratación
[8 empty] | 5 | Informe de mantenimiento de equipos
[8 empty] | 6 | Informe de equipos adquiridos
|  | Plan de adquisición mobiliarios | Porcentaje mobiliarios adquiridos | 0 | 3 | Levantamiento, solicitudes, informes. | Departamento Administrativo | 1 | Levantamiento de la situación | Servicios Generales, Compras, Almacén y Suministro | 1 | 1 |  | 1 | 8500000
[8 empty] | 2 | Solicitud de compras
[8 empty] | 3 | Realizar la contratación
[8 empty] | 4 | Cotización de mobiliarios
[8 empty] | 5 | Informe de recepción de mobiliarios
|  | Plan de apertura de oficina pasaportes | Porcentaje de cumplimiento | 0% | 95% | Levantamiento, informes. | Departamento Administrativo | 1 | Levantamiento de necesidades | Servicios Generales | 10% | 20% | 20% | 50% | 8000000
[8 empty] | 2 | Ejecución de programación de levantamiento
[8 empty] | 3 | Supervisión de trabajos
[8 empty] | 4 | Realizar la contratación
[8 empty] | 5 | Informe de adecuación de oficina
[8 empty] | 6 | Informe de asignación de mobiliarios y equipos
[8 empty] | 7 | Evidencias fotográficas
|  | Plan de puntos de reciclaje de residuos | Porcentaje de cumplimiento | 0% | 100% | Levantamiento, solicitudes, formularios de asistencia a reuniones, informe. | Departamento Administrativo | 1 | Levantamiento de necesidades | Administrativo, Compras, Almacén y Suministro, RRHH, Comunicaciones. | 25% | 25% | 25% | 25% | 2500000
[8 empty] | 2 | Cordinación con las áreas involucradas.
[8 empty] | 3 | Sensibilización con Compras y Suministro (para las compras verdes).
[8 empty] | 4 | Realizar la contratación.
[8 empty] | 5 | Evidencias recepción de zafacones.
[8 empty] | 6 | Evidencias charlas de concientización sobre el reciclaje.
[8 empty] | 7 | Contratar empresa recicladora.
[8 empty] | 8 | Evidencias instalación de puntos de reciclaje.
[8 empty] | 9 | Informe puntos de reciclaje.
Fortalecimiento y desarrollo tecnológico | Eficientísimos y automatizados los procesos administrativos y operativos. | Adquisicion de equipos TIC Para Nuevo Local | Porcentaje Equipos adquiridos. | 0% | 100% | Ordenes de compras e instalaciones | Direccion de Tecnología (Division Servicios TIC) | 1 | Solicitud de compras | Sede Central |  | 30% |  | 70% | 33000000
[8 empty] | 2 | Instalación y pruebas
[8 empty] | 3 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento
|  | Implementacion y Actualizacion Sistema DGPLiveCapture | Porcentaje de Implementacion | 0% | 100% | Print Screen | Direccion de Tecnología (Division de Desarrollo) | 1 | Levantamiento de status Actual | Sede Central y OPP |  | 30% | 30% | 40% | 5000000
[8 empty] | 2 | Analisis de Levantamiento del sistema
[8 empty] | 3 | Desarrollo del sistema
[8 empty] | 4 | Prueba e Implementacion
|  | Implementacion Sistema de Monitoreo y servicios Servidores | Porcentaje de implementacion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Infomes de Implementación, evidencia Print Screen | Direccion de Tecnologia (Division de Desarrollo) | 1 | Levantamiento de status Actual | Sede Central y OPP |  | 10% | 30% | 60% | 4000000
[8 empty] | 2 | Analisis de Levantamiento del sistema
[8 empty] | 3 | Desarrollo del sistema
[8 empty] | 4 | Prueba e Implementacion
|  | Virtualizacion de Servidores OPP | Porcentaje de implementacion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Print Screen | Direccion de Tecnología (Operaciones TIC) | 1 | Entrega de Equipos | OPP | 10% | 20% | 30% | 40% | 5000000
[8 empty] | 2 | Proceso de virtualización de los servidores
[8 empty] | 3 | Instalación y pruebas
Control y seguimiento adecuado del funcionamiento
| Disponibilidad y Seguridad de los servicios tecnológicos | Migracion de las VPN Embajadas y Consulados | Porcentaje de implementacion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Evidencias print screen Embajada y consulados Conectados | Direccion de Tecnologia (Operaciones TIC) | 1 | Levantamiento de status Actual | Embajadas y Consulados | 10% | 30% | 30% | 30% | 6000000
[8 empty] | 2 | Configuracion y Prueba VPN
[8 empty] | 3 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento
|  | Inclusion Configuracion Metroethernet OPP Parque del Este | Porcentaje de implementacion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Infomes de Implementación, evidencia Print Screen | Direccion de Tecnologia (Operaciones TIC) | 1 | Gestion de solicitud | Punto GOB Parque del Este | 20% |  | 40% | 40% | 2000000
[8 empty] | 2 | Aprobacion Contrato Prestadora de Servicio
[8 empty] | 3 | Configuracion y Prueba de Conectividad
[8 empty] | 4 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento
|  | Renovacion ofiice 365 | Porcentage de atualizacion y configuracion | 0% | 100% | Evidencia Consola y Endpoint | Direccion de Tecnologia (Seguridad y Monitoreo TIC) | 1 | Gestion de solicitud de servicio. | Sede Central y OPP |  | 25% | 25% | 50% | 10000000
[8 empty] | 2 | Actualizacion de consola de office 365
[8 empty] | 3 | Configuracion instalacion y configuracion de terminal de pc.
|  | Adquisicion de Antivirus | Porcentaje de implementacion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Evidencia Consola y Endpoint | Direccion de Tecnologia (Seguridad y Monitoreo TIC) | 1 | Gestion de solicitud de servicio. | Sede Central y OPP |  | 20% | 20% | 60% | 14000000
[8 empty] | 2 | Actualizacion de Consola de Antivirus
[8 empty] | 3 | Instalacion y Configuracion de terminal de pc
|  | Implementacion Administracion de Eventos de Seguridad TIC | Porcentaje de implementacion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Evidencias Print Screen | Direccion de Tecnologia (Seguridad y Monitoreo TIC) | 1 | Gestion de Solicitud de Servicio. | Sede Central y OPP |  | 30% | 30% | 40%
[8 empty] | 2 | configuracion y intalacion.
[8 empty] | 3 | configuracion y intalacion en el terminal pc.
[8 empty] | 4 | Seleccionar herramientas adecuadas.
[8 empty] | 5 | Configurar reglas y alertas
[8 empty] | 6 | Cumplimiento y reportes
|  | Recertificacion Nortic | Porcentaje de configuracion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Evidencias Instalacion Print Screen | Direccion de Tecnologia | 1 | Evaluar a la DGP en base al cumplimento de las NORTIC | Embajadas y Consulados |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 2 | Gestionar la implementación de las NORTIC
[8 empty] | 3 | Implementar las recomendaciones de las NORTIC
[8 empty] | 4 | Gestionar la certificación NORTIC
|  | Actualizacion Equipos y Sistema Operativo Sede Central y OPP | Porcentaje de configuracion y evidencia de configuracion | 0% | 100% | Evidencias Print screen de actualizacion | Direccion de Tecnologia (Division Servicios TIC) | 1 | Cronograma de Actualizacion | Sede Central y OPP | 10% | 20% | 40% | 30% | 100000
[8 empty] | 2 | Migracion y cambio equipo y sistema Operativo
[8 empty] | 3 | Instalacion y Configuracion de programas
[8 empty] | 4 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento
|  | Operativo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo PC e Impresoras | Hojas de ruta e Informes Mantenimiento | 0% | 100% | Evidencia de Mantenimiento | Direccion de Tecnologia (Division Servicios TIC) | 1 | Cronograma de Mantenimiento PC e Impresoras | Sede Central y OPP |  | 20% | 40% | 40% | 500000
[8 empty] | 2 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos
[8 empty] | 3 | Prueba del equipo
|  | Migracion e Implementacion Pasaportes Electronico | Porcentaje de Implementacion | 0% | 100% | Informes de Implementacion,Evidencias Print screen | Direccion de Tecnologia | 1 | Levantamiento de status Actual | Sede Central y OPP |  | 10% | 20% | 70% | 237000000
[8 empty] | 2 | Gestion de Contratacion de Servicios
[8 empty] | 3 | Informe de Implementacion
[8 empty] | 4 | Implementacion y Pruebas
Fortalecimiento gestión humana. | Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones. | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje del personal seleccinado que cumple con el perfil del puesto | 0% | 100% | Nomina (para validar ingreso) | Dirección Recursos Humanos | 1 | Enviar memorando con el formulario de requisición de personal. | Todas las unidades involucradas de la Direccion General | 15% | 30% | 30% | 25% | 1500000
[8 empty] | 2 | Evaluar y seleccionar expediente
[8 empty] | 3 | Aplicación de las Pruebas Psicométricas
[8 empty] | 4 | Informe de Evaluación Psicométricas
[8 empty] | 5 | Entrevista por competencia
[8 empty] | 6 | Solicitud de documentos personales requeridos
[8 empty] | 7 | Analitica para control salud
[8 empty] | 8 | Induccion video institucional
[8 empty] | 9 | Formato estandar de organización del expedientes.
|  | Beneficios Laborales | Cantidad de Beneficios Otorgados | 0 | 3 | Listado de recibido por los Beneficiarios | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Levantamiento de las Informaciones | Departamento Organización del Trabajo y Compesación |  | 1 | 1 | 1 | 105000000
[8 empty] | 2 | Solicitar compensación
[8 empty] | 3 | Entrega de Beneficios
|  | Evaluación de desempeño por resultados y competencias | Porcentaje de cumplimientno con el plan de evaluacion del desempeño. | 0% | 100% | Matriz de los acuerdos del desempeño. | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaborar los acuerdos de desempeño | Departamento de Evalución del Desempeño y Capacitación, Encargados de Unidades Funcionales | 30%
[8 empty] | 2 | Capacitar a los superiores de áreas para transferirles la técnica de entrevista de evaluación de desempeño por resultados a los colaboradores bajo su responsabilidad |  |  | 5%
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a las áreas con el monitoreo de las metas trimestralmente |  | 2% | 2% | 2% | 2%
[8 empty] | 4 | Aplicar la evaluación del desempeño |  |  |  |  | 30%
[8 empty] | 5 | Procesar los resultados de la Evaluación del desempeño por competencias |  |  |  |  | 20%
[8 empty] | 6 | Elaborar el informe general de la evaluación de desempeño |  |  |  |  | 7%
|  | Capacitación del personal continua | Porcentaje de los colaboradores capacitados acorde a las necesidades identificadas. | 0% | 100% | Informes de las capacitaciones | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Aplicar instrumentos de detección de las necesidades de capacitación | Departamento de Evalución del Desempeño y Capacitación, Encargados de Unidades Funcionales | 25% | 25% | 25% | 25% | 20000000
[8 empty] | 2 | Elaborar el plan de capacitación
[8 empty] | 3 | Enviar a los colaboradores a capacitaciones
[8 empty] | 4 | Aplicar evaluación de satisfacción en cada capacitación
[8 empty] | 5 | Elaborar informe final para el impacto de las capacitaciones recibidas
|  | Remoción y unificación de la Dirección de RRHH, incluyendo nómina, área médica y area de capacitación virtual. | Dirección unificada para una operatividad más eficiente y eficaz | 60% | 40% | Visual del resultado | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Seguimiento de la remoción y unificacion de la Dirección por las vias correspondientes ( correo, fotos, comunicaciones, memorandum) | Administrativo compras Servicios Generales | 40% |  |  |  | 30000000
Desarrollo organizacional, innovación y gestión del cambio | Estandarizada la gestión institucional de la DGP. | Cumplimiento a los indicadores de gobierno | Porcentaje de Cumplimiento | 94% | 98% | Reporte sistema | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Identificar las desviaciones del nivel de cumplimiento. | Todas las áreas responsables | 25% | 25% | 25% | 25%
| Asegurada la calidad de la gestión institucional. | Elaboración del PEI 2025-2028. | Tiempo de elaboración. | 0 | 1 | Documento aprobado del PEI 2025-2028 | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Analizar los resultados de la evaluación del PEI anterior. | División de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. |  |  |  | 1
[8 empty] | 2 | Preparar la metodología y herramientas para la elaboración del PEI 2025-2028.
[8 empty] | 3 | Elaborar el PEI 2025-2028 con las áreas involucradas
[8 empty] | 4 | Elaborar Presupuesto
[8 empty] | 5 | Aprobación de la MAE.
[8 empty] | 6 | Distribución a las áreas involucradas.
|  | Elaboración del POA 2024. | Tiempo de elaboración. | 0 | 1 | Documento aprobados del POA. | Dirección de Planificación de Desarrollo | 1 | Analizar los resultados de la evaluación del POA anterior. | Division de Seguimiento, Monitoreo y Evaluacion |  |  |  | 1 | $900,000,00- eventos
[8 empty] | 2 | Preparar la metodología y herramientas para la elaboración del POA 2023.
[8 empty] | 3 | Elaborar el POA 2023.
[8 empty] | 4 | Elaborar presupuesto POA.
[8 empty] | 5 | Aprobación por la MAE y socialización.
[8 empty] | 6 | Socializacion de los infirmes POA
|  | Aplicación de encuestas de satisfacción del ciudadano | Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas | 100% | 100% | Informe de encuestas realizadas | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar y realizar las encuesta de satisfacción ciudadana respecto a los servicios recibidos. | Dirección de Emisión y Renovación | 25% | 75%
[8 empty] | 2 | Coordinar y dar seguimiento a la realización de encuesta de satisfacción ciudadana respecto a los servicios recibidos.
[8 empty] | 3 | Realización de Informe y envió al MAP.
|  | Seguimiento y Monitoreo del Pasaportes Electrónico | Porcentaje de elaboración. | 50% | 100% | Pliego de Verificación | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Levantar y documentar los procesos. | Todas las áreas involucradas |  |  |  | 100%
[8 empty] | 2 | Validar procesos y visitas al exterior
[8 empty] | 3 | Seguimietno Ejecución Pasaporte Electrónico
|  | Certificación de calidad ISO 9001 | Porcentaje de avances | 25% | 100% | Informe auditoria | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Levantamiento de áreas a certificar | Todas las áreas involucradas |  |  |  | 100%
[8 empty] | 2 | Monitoreo de auditoria áreas a certificar
[8 empty] | 3 | Informe de Auditoria Final
| Estandarizada la gestión institucional de la DGP. | Gestión de Acuerdos, Convenios y Contratos de Cooperación Internacional y/o de Alianzas Público Privadas | Acuerdos, Convenios y Contratos gestionados con calidad | N/A | 5 | Acuerdos, Convenios y/o Contratos gestionados, informes de gestión | Cooperación Internacional | 1 | Levantar e identificar las necesidades e información de planes, programas, proyectos, acciones, previsibles con la cooperación internacional y/o de Alianzas Público Privadas | Dirección General, Dirección Legal, Dirección de Planificación y Desarrollo, OAI |  |  | 8
[8 empty] | 2 | Establecer los requisitos y las expectactivas para la Cooperación Internacional y/o de Alianzas Público Privadas
[8 empty] | 3 | Discutir los posibles temas estratégicos con el Viceministro de Cooperación Internacional y con la Dirección General de Alianzas Público Privadas
[8 empty] | 4 | Definir y/o revisar los Acuerdos, Convenios y/o Contratos
[8 empty] | 5 | Realizar discusiones técnicas sobre el contenido del Acuerdo, Convenio y/o Contrato
[8 empty] | 6 | Intercambiar las comunicaciones entre actores involucrados, aprobando la fecha de firma y/o definiendo posiciones sobre temas estratégicos
[8 empty] | 7 | Negociar, firmar y/o aprobar el Acuerdo, Convenio y/o Contrato
[8 empty] | 8 | Comunicar y archivar los documentos a las partes interesadas
|  | Seguimiento a la Implementación de Acuerdos, Convenios, Planes, Programas, Proyectos y Acciones de Cooperación y Alianzas | Seguimiento oportuno | N/A | 4 | Informes de seguimiento | Cooperación Internacional | 1 | Definir el plan de seguimiento, incluyendo los datos de compromisos asumidos, resultados, indicadores, actividades, presupuesto, entre otros | Todas las areas, los cooperantes y los aliados | 1
[8 empty] | 2 | Solicitar al ejecutor la informacion (en un informe de seguimiento) de las tareas realizadas, del avance del proyecto a nivel técnico y financiero, en función de lo acordado en la planificación
[8 empty] | 3 | Realizar un análisis de la información y emitir los comentarios técnicos sobre el informe de seguimiento
[8 empty] | 4 | Coordinar reunión con el ejecutor y/o cooperante para realizar monitoreo y/o seguimiento de la iniciativa de cooperación y de alianzas público privadas
[8 empty] | 5 | Elaborar el informe de estado o valoración final de los acuerdos, convenios, programas, proyecto y acciones de cooperación y de alianzas público privadas
Imagen y posicionamiento institucional. | Valorada positivamente por el público externo e interno la imagen institucional. | Elaboración y divulgación del boletín Institucional digital mensual | Cantidad de Boletines | 0 | 12 | Encuesta de de satisfacción trimestral | Departamento Comunicaciones | 1 | Realizar levantamiento de información | Depto. TIC | 3 | 3 | 3 | 3
[8 empty] | 2 | Diseñar y corregir boletín
[8 empty] | 3 | Divulgar boletín digital
[8 empty] | 4 | Escaneo Encuesta de satisfacción
|  | Elaboración campaña publicitaria de orientación al Pasaportes Electronico | Porcentaje de cumplimiento del plan para la campaña publicitaria | 0% | 100% | Informe de cumplimiento | Departamento Comunicaciones | 1 | Contratar empresa publicitaria | MAE, Emisión y Renovación, Financiero, Administrativo |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 2 | Revisión y elección de propuesta
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a proceso de elaboración y producción
[8 empty] | 4 | Elección de medios
[8 empty] | 5 | Difundir campaña por las redes sociales de la institución
|  | Dirigir, coordinar y supervisar el protocolo oficial de las actividades y eventos institucionales e interinstitucionales que tienen lugar en la institución y fuera de ella. | Cronograma mensual propio de la institución, control e informe de la ejecución de actividades mensuales. | 0% | 100% | Fotografías,programas, registros, presentación, según acorde la actividad. | Protocolo & Eventos | 1 | Facilitar espacios, apoyar montaje, llevar registros y presentar informes de la ejecución de las actividades desarrolladas. | MAE, RRHH, Adm./Financiero, TIC, Servicios Generales, Depto. Comunicaciones y Eventos. | 25% | 25% | 25% | 25% | 900000
[8 empty] | 2 | Diseñar y corregir revista
[8 empty] | 3 | Divulgar revista
|  | Fortalecimiento y eficientización en el servicio de atención al ciudadano | % cobertura | 0% | 100% | Encuesta satisfacción digital mensual | Departamento Comunicaciones | 1 | Recopilación información mejora del servicio | MAE, Emisión & Renovació, ONLINE, TIC | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | 2 | Identificación y acercamiento a los ususarios para un servicio personalizado
|  | Fortalecimiento Imagen Institucional | Porcentajes imagen Institucional | 0% | 80% | Informe de cumplimiento de agenda | Departamento Comunicaciones | 1 | Agenda Mensual de fechas | MAE, Administrativo, Financiero, Compras, Protocolo & Eventos |  | 20% | 20% | 40%
Sostenibilidad financiera. | Asegurada la continuidad de las operaciones de la institución y eficientísimo los recursos financieros con transparencia. | Ejecución Presupuestarias | Porcentaje del Ejecución | 0% | 100% | Informe de ejecución presupuestaria | Departamento Financiero | 1 | Solicitar programación del gasto de acuerdo a la cuota del trimestre | Despacho, Departamento Administrativo y Div. Presupuesto | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Elaboración de Informes Financieros | Cantidad de informes según requerimiento de los organismos interinstitucionales | 0 | 12 | Informes suministrados de acuerdo a los requerimientos | Departamento Financiero | 1 | Realizar Levantamiento de las informaciones y preparación de los informes oportunamente | Tesoreria, Ingresos, Presupuesto, Planificacion, OAI, Digecog y Contabilidad | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Eficientizacion de los Cobros de los Ingresos | Cantidad Comparativo de Recaudaciones | 0 | 12 | Informe de Recaudacion | Departamento Financiero | 1 | Mantener el Control y Registros de los Recibos de Cobros mensualmente de la Sede Central y de las Oficinas Provinciales | Tesoteria e Ingresos | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Eficientización de las Cuentas por Cobrar Consulados | Cantidad Informe de Cuentas por Cobrar | 0 | 12 | Resumen Cuentas por Cobrar Mensual | Departamento Financiero | 1 | Conciliar Información cuentas por Cobrar con el Banco de Reservas | Relaciones Exteriores (MIREX) Consulados | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Eficientizacion de las cuenta por pagar | Cantidad Porcentaje de la cuenta por pagar | 0 | 12 | Cuadro resumen de las cuenta por pagar actualizadas | Departamento Financiero | 1 | Confirmacion de las cuentas por pagar | Suplidores, Presupuesto, Tesoreria y Contabilidad | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Elaboración de Informes semestral para la DIGECOG | Cantidad de informes realizados | 0 | 2 | Informe entregados | Departamento Financiero | 1 | Realizar el levantamiento e inventario correspondiente de las informaciones | Todos las OPP, Sede Central, Auditoria Interna de la Contraloría General de la Republica Dominicana, Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) |  | 1 |  | 1
|  | Eficientizacion del proceso de liquidación del fondo reponible | Cantidad de regularizaciones realizadas | 0 | 4 | libramientos regularizaciones de anticipos financieros | Departamento Financiero | 1 | Realizar informe de de ejecución del fondo reponibles | Presupuesto | 1 | 1 | 1 | 1