## POA 2019 Eje 1
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje Estratégico: Atención al Ciudadano y Seguridad del Documento de Viaje
Objetivo Estratégico: Modernizar y asegurar los procesos de emisión del documento de viaje, de acuerdo a los requerimientos de los estándares internacionales.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | [11 empty] | 11 | 12
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos | Presupuesto
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Atención efectiva en la información al usuario. | Satisfechos los ciudadanos con las informaciones y orientaciones del proceso de emisión y renovación del pasaporte. | Información y orientación efectiva al ciudadano | Porcentaje de satisfaccion de los usuarios con la informacion recibida. | 70% | 90% | Informe de resultados del buzon de sugerencias, informe de encuesta de satisfaccion. Entrevistas | Sección Atención al Ciudadano | 1 | Mantener actualizada la informacion demandada por los usuarios. | Departamento de Supervisión y Control de Operaciones, Dirección de Tecnología, Dirección de Emisión y Renovación, Dirección Jurídica, Departamento de Comunicaciones, OAI. | [12 empty] | Capacitación al personal. Integración de RRHH que cumplan con el perfil del puesto. Señaletica del area. Creación de una Sección de pasaportes para casos especiales, papel bond 8 1/2 x 11, boligrafos, brocheres. | 100000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Suministrar las informaciones demandadas por los usuarios. | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de satisfaccion de los usuarios con el trato recibido. | 70% | 90% |  |  | 3 | Aplicar las encuestas de satisfaccion al usuario. | Dirección de Planificacion y Desarrollo | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Elaborar informe de resultado. | Dirección de Planificacion y Desarrollo | bar: T-I 1 to T-IV 12
Garantizar la seguridad al documento de viaje | Asegurada la entrega del documento de viaje al ciudadano solicitante | Emisión del documento de viaje | Porcentaje en la disminución de margen de error en la emisión del documento de viaje | 8% | 3% | Informe de Reportes Estadísticos | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Verificar cantidad de errores realizados | División Producción, División de Entrega, Supervisión y Control de Operaciones, OPP | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, computadoras, topaz de firma, scanner, identiz, sellos cnacelados, boligrafos, brochres. | 185000000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de satisfacción del usuario con el servicio online | 0 | 50% | Encuesta de sastifaccion |  | 2 | Realizar encuesta de satisfaccion | Servicio Online | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 3 | Elaboración de informe final | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Tiempo en respuesta en la entrega de documento de viaje normal | 6 dias | 5 días | Registro del proceso de emisión |  | 4 | Entregar el pasaporte | División de Entrega, Departamento Administrativo, Dirección RRHH, Departamento Comunicaciones | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Tiempo en respuesta en la entrega de documento de viaje vip. | 3 horas | 2 horas | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Cantidad de operativos realizados anual. | 6 anual | 9 anual |  |  | 5 | Realizar operativos de emisión y renovación de pasaportes | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  | Emisión de documento de viaje en el exterior | Cantidad requerimientos de consulados en el exterior a ser conectados . | 16 | 21 | Captura de Pantalla Conexión en el Sistema DGP | Dirección General | 1 | Enviar comunicación autorización | [13 empty] | hoja de hilo crema sin timbrar. Hoja de hilo crema timbradas logo dorado, papel bond 8 1/2 x 11, token o blue dot, porta token, recursos humanos, combustible, viaticos, cartucho muhlbauer amarillo, cyan, magenta, negro, boligrafos, felpas 0.5 mm, toner impresora ce 320a, ce 322a, ce321, ce323. | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Designación de la MAE autorizando al personal que proceda al proceso de conexión. | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 3 | Conexión en el sistema | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  | Actualización equipos tecnologicos para Servicios en Línea de Emision y Renovacion de Pasaportes | Porcentaje de Actualización servicios en línea | 0 | 100% | Reportes | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluar los cambios a realizar | Compras | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, servidor HPE proliant DL380 G10 12 gb, disco duro ssd sansung sm863a 1tb,disco duro ssd sansung sm863a 2tb, licencia SQL server 2017,licencia windows server 2016, rack grande para servidores, firewall fortigate D60. | 5000000 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Gestionar adquisicion de equipos | bar: T-I 2 to T-I 3
[8 empty] | 3 | implementar las instalaciones de los equipos | bar: T-II 6 to T-III 7
[8 empty] | 4 | Instalaciones de software y licencias | bar: T-II 4 to T-II 5
[8 empty] | 5 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | bar: T-II 5 to T-IV 12
|  | Virtualización servidores OPP | Cantidad de OPP Virtualizadas | 0 | 12 | Reportes | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluar levantamiento de información | Compras | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, servidor HPE proliant DL380 G10 12 gb, disco duro ssd sansung sm863a 1tb,disco duro ssd sansung sm863a 2tb, licencia SQL server 2017,licencia windows server 2016, rack grande para servidores, firewall fortigate D60. 2.5 SAS drive tray caddy para HP proliant | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Gestionar adquisicion de equipos | bar: T-I 2 to T-I 3
[8 empty] | 3 | Instalaciones de los servidores | bar: T-II 4 to T-II 5
[8 empty] | 4 | Instalaciones de software y licencias | bar: T-II 5 to T-II 6
[8 empty] | 5 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | bar: T-II 6 to T-IV 12
| Satisfechos los requerimientos demandados a la DGP para garantizar la seguridad del documentos de viajes. | Autentificación de Datos | Cantidad requerida por instituciones solicitantes. | 650 anual | 1,350 anual | Informe remitido por Tecnología, Archivo Central y Especies Timbradas | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Recepción de solicitud | Instituciones con acuerdos en la DGP, Sección de Correspondencia, Despacho, Dirección Juridica, Departamento Antifraude, División de Revisión y Analisis de Documentos, División Control de Especies Timbradas, Sección Archivo Central | [12 empty] | boligrafos, libro record, sellos institucionales, papel bond 8 1/2 x 11, toner 280A, memoria CPU.Creación de División de autentificación de datos. | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Confirmar la veracidad de los datos. | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 3 | Emitir informe de autentificacion. | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  | Emisión de Certificaciones | Cantidad de Certificación de Pasaportes | 1,054 Annual | 2,104 anual | Reportes Estadísticos | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Recibir la Solicitud de la Certificación. | Dirección Jurídica, División de Revisión y Analisis de Documentos | [12 empty] | boligrafos, libros record, formulario de solicitud, computadoras. | 10000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Confirmar la veracidad de los datos. | bar: T-I 1 to T-IV 12

## POA 2019 Eje 2
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Garantizar la calidad y efectividad de la gestión institucional de la DGP.
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12 | 13
Estrategia | Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos | Presupuesto
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Desarrollo organizacional, innovación y gestión del cambio. | Desarrollo organizacional, innovación y gestión del cambio | Estandarizada la gestión institucional de la DGP | Implementación de Procesos | Porcentaje de procesos implementados | 0 | 100% | Informes de procesos | Dirección Planificación y Desarrollo | 1 | Realizar inventario de procesos | Todas las unidades funcionales | [12 empty] | Contratar Asesor, boligrafos, papel bond 8 1/2 x 11, libretas rayadas 8n 1/2 x 11, folders 8 1/2 x 11, scanner. | 800000 | bar: T-II 5
|  |  |  | Porcentaje de proceso auditados | 0 | 100% | Informe de auditoria |  | 2 | Correlacionar los procesos con los lineamientos estrategicos y programativos del PEI y POA | bar: T-II 6
[9 empty] | 3 | Elaborar el mapa ES de los procesos versus el mapa DEBE SER | bar: T-III 7
[9 empty] | 4 | Levantar y documentar los procesos del mapa DEBE SER | bar: T-III 7 to T-III 8
[9 empty] | 5 | Validar procesos | bar: T-III 8
[9 empty] | 6 | Implementar procesos | bar: T-III 9 to T-IV 10
[9 empty] | 7 | Dar seguimiento al cumplimiento de los procesos | bar: T-IV 11 to T-IV 12
|  |  | Cumplimiento de los Acuerdos y/o Convenios que sustentan compromisos con la DGP | Cantidad Acuerdos y/o Convenios suscritos | 0 | 4 | Acuerdos y/o Convenios Firmados | Dirección Jurídica | 1 | Levantamiento de la información, entre los funcionarios desigandos de las instituciones que intervienen | Dirección General, Dirección Emisión y Renovación, Instituciones externas | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11,papel bond 8 1/2 x 14, papel bond timbrado 8 1/2 x 11. | 10000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Redactar los Acuerdos y/o Convenios | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Acuerdos y/o Convenios Firmados | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Sometimientos de Casos en Litigios | Porcentaje de casos, denuncias o querellas sometidas | 0 | 40% | Instancias de los casos sometidos en la jurisdicción correspondiente | Dirección Jurídica | 1 | Elaborar escrito | Dirección Emisión y Renovación | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11,papel bond 8 1/2 x 14, combustible, papel bond timbrado 8 1/2 x 11, recursos humanos. | 10000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Someter instancia | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Elaboración Resoluciones como norma administrativa | Cantidad de Resoluciones Elaboradas | 0 | 4 | Resolución Firmada | Dirección Jurídica | 1 | Levantamiento de los procesos, servicios a ser mejorados | Dirección General | [12 empty] | libretas rayadas 8 1/2 x 11, boligrafos, papel bond 8 1/2 x 11, laptop, asesor, recursos humanos, cmbustible, encuadernacion espiral, ejemplares normas institucionales, papel bond 8 1/2 x 14, grapadora, toner 83A negro, sobre manila 8 1/2 x 11, sobre manila 9 x 15, sobre manila 6 x 9, sobre manila 10 x 15, sobre de carta hilo timbradas, folder 8 1/2 x 11, sobre de carta blanca, carpetas de 3 argollas 3 pulgadas, clips pequenos, clips grandes, gomitas. | 3000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Redactar Resolución | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Firmar Resolución | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Identificado y Comprometido el personal con la cultura organizacional de la DGP | Seguimiento de estrategia para modelaje de valores | Cantidad de campañas realizadas | 1 | 5 | Informe de resultados | Dirección Recursos Humanos | 1 | Difundir los valores a todos los empleados de la DGP | División de Relaciones Públicas | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, toner 83a negro. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  |  | Número de intervenciones para favorecer el modelaje de los valores | 1 | 5 | Informe de seguimientio |  | 2 | Fomentar vía correo electrónico los valores institucionales a todos los empleados | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Elaboración informe de resultado | bar: T-IV 12
|  | Asegurada la calidad de la gestión Institucional | Planificar e incorporar Modelo de Gestión de Cambio | Cantidad de intervenciones | 5 | 10 | Informe de mejora | Dirección Planificación y Desarrollo | 1 | Identificar y priorizar las necesidades del cambio. | Todos los departamentos de la DGP, OPP y Consulados Conectados | [12 empty] | Contratar Asesor, boligrafos, papel bond 8 1/2 x 11, libretas rayadas 8n 1/2 x 11, folders 8 1/2 x 11, boligrafos, toner 201a, folders, carpetas. | 800000 | bar: T-II 5
[9 empty] | 2 | Elaborar proyecto de modelo de cambio leve, moderado, profundo | bar: T-II 6
[9 empty] | 3 | Implementar y/o dar seguimiento al proyecto | bar: T-III 7
[9 empty] | 4 | Elaborar informe de avance | bar: T-III 8
[9 empty] | 5 | Elaborar informe resultado final | bar: T-III 9
|  | Fortalecidos los mecanismos de planeación y control de la gestión de la DGP | Seguimiento de los requerimientos del SISMAP | Cantidades de cumplimiento de procesos. | 9 | 11 | Portal del SISMAP | Dirección Planificación y Desarrollo | 1 | Alimentar la plataforma con las informaciones de los procesos | Dirección Recursos Humanos | [12 empty] | Recursos Humanos, papel bond 8 1/2 x 11. | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 2 | Verificar los procesos de la plataforma | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Elaboración del POA 2020 | Cantidad de POA | 0 | 1 | Documentos aprobados del POA | Dirección Planificación y Desarrollo | 1 | Realizar análisis del PEI | Todas las unidades funcionales | [12 empty] | papel bond, lapices, boligrafos, toner 201a, encuadernacion espiral, recursos humanos, libretas, carpetas institucionales, reuniones y eventos. | 300000 | bar: T-I 3
[9 empty] | 2 | Revisar y analizar la evaluación del POA 2019 | bar: T-II 4
[9 empty] | 3 | Realizar Socialización POA 2019 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 4 | Elaborar la tabla de productos 2020 | [14 empty] | 1300000 | bar: T-II 5
[9 empty] | 5 | Realizar Capacitación POA 2020 | bar: T-II 6; T-III 9
[9 empty] | 6 | Elaborar Costeo del POA | bar: T-II 5
[9 empty] | 7 | Elaborar presupuesto POA | bar: T-II 5
| Fortalecimiento de la Gestion Humana | Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones. | Reclutamiento y Selección de Personal | Cantidad del personal reclutado | 20 | 50 | Informe de reclutamiento de selección | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Analizar requisición de personal | [13 empty] | papel bond, lapices, boligrafos, libretas, toner 280a formularios de pruebas psicologica. | Disponibilidad Presupuestraia | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  |  | Cantidad de personal contratado | 20 | 50 | Nomina |  | 2 | Evaluar y Seleccionar Expedientes | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 3 | Aplicación de las Pruebas Psicotécnicas | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 4 | Informe de Evaluación Psicométricas | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 5 | Solicitud de papel de No Antecedentes Penales | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Compensación y Beneficios Laborales | Cantidad de Beneficios Otorgados | 5 | 9 | Listado de recibido por los Beneficiarios | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Levantamiento de las Informaciones | Dirección General, Dirección Administrativa Financiera | [12 empty] | papel bond, toner 83a negro, laptop, placas de reconocimiento, libros de lectura, reloj, boligrafos grabados, tablet, t-shirt, uniformes. | 173750722 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Solicitar compensaciones | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Entregar de compensaciones (Uniformes, etc. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  |  | Porcentaje de Satisfacción | 0 | 90% | Informe encuesta de Satisfacción |  | 4 | Realizar la encuesta de impacto de satisfacción de los beneficios laborales | bar: T-IV 12
[9 empty] | 5 | Elaborar informe de los resultados | bar: T-IV 12
|  |  | Evaluación de desempeño por competencia | Porcentaje de personal evaluado | 0% | 95% | Informes de evaluacion del desempeno y formularios de los acuerdos del desempeno. | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaborar los acuerdos de desempeño | Encargados de unidades funcionales | [12 empty] | lapices, boligrafos, folders, toner 280a, papel bond, libretas. | bar: T-I 1 to T-I 3
[9 empty] | 2 | Aplicar la evaluación del desempeño | bar: T-II 4 to T-II 6
[9 empty] | 3 | Procesar los resultados de la Evaluación del desempeño por competencias | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[9 empty] | 4 | Transferir a los supervisores la técnica de entrevista de evaluación de desempeño por resultados | bar: T-III 8
[9 empty] | 5 | Aplicar las entrevistas de resultados de la evaluación | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[9 empty] | 6 | Elaborar el informe general de la evaluación de desempeño | bar: T-IV 12
|  |  | Capacitación del personal | Cantidad del personal capacitado acorde a las necesidades | 400 | 600 | Informes de las capacitaciones | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Aplicar instrumentos de las necesidades de capacitación | Todas las unidades funcionales | [12 empty] | papel bond, vehiculos,toner 280a, combustible, facilitadores externos, libretas, lapices, boligrafos, folders, carpetas, refrigerios, | 4750000 | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  |  | Cantidad de capacitaciones que se realizan | 29 | 49 |  |  | 2 | Priorizar la detección de necesidades | bar: T-I 1 to T-I 3
[9 empty] | 3 | Elaborar el plan de capacitación | bar: T-I 1 to T-I 3
[9 empty] | 4 | Solicitar contratación de facilitador, especialista o asesor | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 5 | Enviar a los participantes a capacitaciones | bar: T-I 2 to T-IV 12
[9 empty] | 6 | Aplicar evaluación de satisfacción en cada capacitación | bar: T-I 2 to T-IV 12
[9 empty] | 7 | Realizar estadísticas de capacitaciones | bar: T-IV 12
[9 empty] | 8 | Elaborar informe final para el impacto de las capacitaciones recibidas | bar: T-IV 12
|  |  | Implementación de Modelo de Gestión Humana por Competencia | Cantidad de Subsistema implementados | 1 | 3 | Informe de implementacion del sistema | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Contratar Consultor para la implementación del modelo humano por competencia | Todas las unidades funcionales | [12 empty] | Contratacion de asesor. Recursos humanos, papel bond 8 1/2 x 11, lapices de carbon, boligrafos, folder 8 1/2 x 11, carpetas institucionales. | 800000 | bar: T-I 1
[9 empty] | 2 | Transferir al personal de gestión Humana las habilidades para el manejo de gestión humana por competencia | bar: T-I 3
[9 empty] | 3 | Definir la competencia corporativa alineada al marco estrategico institucional | bar: T-III 9
[9 empty] | 4 | Definir las competencias por grupos ocupacionales | bar: T-IV 12
[9 empty] | 5 | Elaborar el diccionario por competencia | bar: T-III 9
[9 empty] | 6 | Elaborar el mapa de competencias técnicas | bar: T-III 9
[9 empty] | 7 | Definir las normas técnicas de competencia | bar: T-IV 10
[9 empty] | 8 | Transformar los subsistemas al modelo de gestión humana por competencias | bar: T-IV 12
[9 empty] | 9 | Dar seguimiento a la implementación del modelo | bar: T-IV 12
|  |  | Jornadas de Vacunación | Cantidad de Jornadas de Vacunación | 1 | 2 | Informe de las jornadas | Consultorio Médico | 1 | Realizar diagnóstico de necesidad | [13 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, toner 83a negro, boligrafos, libro record, medicinas. | 560000 | bar: T-III 7
[9 empty] | 2 | Elaborar inventario del personal a vacunar | bar: T-III 8
[9 empty] | 3 | Solicitud apoyo a Salud Pública | bar: T-III 8
[9 empty] | 4 | Gestionar compra de medicamentos | bar: T-III 8
[9 empty] | 5 | Realizar las vacunaciones en las diferentes OPP | bar: T-III 9
[9 empty] | 6 | Elaborar registro e informe de resultados | bar: T-IV 12
|  |  | Implementación de plan de alimentación y nutrición saludable | Porcentaje de empleados alcanzados | 0% | 100% | Informe de resultados | Consultorio Médico | 1 | Realizar evaluación de nutrición y hábito alimenticio a los empleados | [13 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, boligrafos | 4000 | bar: T-III 7
[9 empty] | 2 | Elaborar plan de nutrición y hábito saludable de alimentación | bar: T-III 9
[9 empty] | 3 | Contratar servicio de almuerzo acorde al plan de nutrición y hábito saludable de alimentación | bar: T-IV 12
[9 empty] | 4 | Dar seguimiento al plan | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados | bar: T-IV 12
| Mejoramiento de las condiciones laborales | Satisfecho el personal con los requerimientos para el desempeño de sus funciones. | Actualización del Sistema documental de la DGP | Porcentaje de avance | 25% | 100% | Inventario de Documentos Reporte del Sistema | Departamento Administrativo | 1 | Levantamiento de la situación documetal de la DGP. | Archivo General de la Nación | [12 empty] | Personal Humano, ampliacion de oficinas, impresoras, anaquel de 98 de altura x 35.5 de ancho, boligrafos, computadoras, combustible, vehiculos, libretas rayadas 8 1/2 x 11, sillas secretariales, escritorio, toner 05a negro, abanicos, scanner, impresora. | bar: T-I 2
[9 empty] | 2 | Elaborar plan de implementación y continuidad del sistema de gestión documental | Sección de Archivo Central, Dirección TIC | bar: T-I 3
[9 empty] | 3 | Implementar el plan | bar: T-II 6
[9 empty] | 4 | Dar seguimiento | bar: T-II 6 to T-IV 12
|  |  | Adecuación de espacios físicos y apertura de oficinas. | Porcentaje de avance en la reparacion de la Sede Central | 35% | 80% | Informe de recepción de reparación | División Servicios Generales | 1 | Organizar el proceso para la contratación de servicios de adecuación y equipamiento | Compras | [12 empty] | Recurso Humano, escritorio, sillas ejecutivas, archivo 4 gavetas, archivo 3 gavetas, sillas para cajeros, sillas secretariales, sillas para comedor, escritorio, pintura, remozamiento, readecuacion, materiales ferretero, vehiculos, combustible,. | 2000000 | bar: T-I 2
|  |  |  | Cantidad de Oficinas provinciales y Sede Central readecuadas | 3 | 9 | Informe de recepción de reparación |  | 2 | Implementar el proceso de contratación y compra de equipos | Compras | [13 empty] | 6000000 | bar: T-I 3
|  |  |  | Cantidad de oficinas aperturadas | 0 | 2 | Informe de recepción de obra |  | 3 | Supervisar las reparaciones y/o construcción | bar: T-II 4 to T-II 6
[9 empty] | 4 | Recepción de las reparaciones y/o obras. | bar: T-II 6
|  |  | Realización de Mantenimiento preventivos y correctivos | Porcentaje de Vehículos que cumplen con la programación de mantenimiento preventivo | 0% | 100% | Informes y/o Bitácoras | División Servicios Generales | 1 | Programar mantenimento preventivo y correctiva. | Departamento Administrativo y Sección Transportación | [12 empty] | Taller contratado, recursos humanos, vehiculos, combustible, computadora, pizarra, marcadores negro. | 1200000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  |  | Porcentaje de plantas eléctricas con mantenimiento preventivo | 20% | 100% |  |  | 2 | Levantamiento de la situación. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Visita de Reparación | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  |  | Porcentaje de oficinas y Sede Central con mantenimiento correctivo y preventivo | 0% | 100% | Informes y Fotografía |  | 4 | Realizar reportes de necesidades | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 5 | Vsita de inspección, Reparación y/o seguimiento | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Adquisición equipos Tecnológicos y Mobiliarios | Porcentaje de equipos Tecnológicos adquiridos | 60% | 80% | Inventario de Activos fijos, | Departamento Administrativo | 1 | Organizar el proceso de contratación con apego a la ley | Comite de Compras y Contrataciones | [12 empty] | computadores, recursos humanos, toner 05a negro, papel 8 1/2 x 11, scanner, escritorio ejecutivo, archivo de 2 gavetas,archivo de 3 gavetas, sillas para cajeros, sillas secretariales, sillas para comedor, butacas, muebles sala de espera, televisor led, instalacion IP, tokens o blue dot, porta token, sillas ejecutivas, contratcion compania publicitaria, licencia windows server 2016, licencia SQL server 2017, UPS 12 kilovatios, papel bond timbrado 8 1/2 x 11. | 10000000 | bar: T-I 2 to T-II 5
|  |  |  | Porcentaje de mobiliarios | 60% | 85% |  |  | 2 | Tramitar Pagos | Departamento Financiero, División Contabilidad | bar: T-II 4
[9 empty] | 3 | Dar seguimiento al proceso de contratación | Compras | bar: T-I 3
[9 empty] | 4 | Recibir conforme a la ficha técnica | Dirección Tecnología, División Almacen y Suministro | bar: T-III 8
[9 empty] | 5 | Distribuir conforme a las necesidades los equipos e inmuebles | Servicios Generales | bar: T-III 8
|  |  | Servicio de Almacen de la DGP | Porcentaje de materiales que cumplen con la Política de Almacenamiento | 0% | 40% | Reporte del Sistema de Suministro y Manual de politicas | División Almacen y Suministro | 1 | Crear e Implementar Manual de políticas de almacenamiento | Departamento Administrativo, Dirección Planificación y Desarollo | [12 empty] | Recursos Humanos. | bar: T-II 6
[9 empty] | 2 | Realizar la contratación de la actualizacion del Sofware Sum DGP | Dirección TIC | bar: T-I 3
|  |  |  | Porcentaje de organización de los materiales en tramos | 20% | 50% | Fotografía e inspección física. Tarjetas de Control de Inventario |  | 3 | Capacitación de los usuarios | bar: T-II 5
[9 empty] | 4 | Implementacion del Sistema | bar: T-II 5
[9 empty] | 5 | Adquisición de 1 furgon y anaqueles para almacenaje | Compras | bar: T-II 6
|  |  | Implementar el Plan de riesgo y de Contingencia de la DGP | Porcentaje de implementación del plan de riesgo | 33% | 60% | Informes, monitoreo y simulacros | División Seguridad | 1 | Charlas de Orientacion | RRHH | [12 empty] | recursos humanos, vehiculos, combustible. | 1000000 | bar: T-II 4
|  |  |  | Porcentaje de riesgos que son prevenidos | 20% | 100% |  |  | 2 | Realización de Simulacros | Servicios Generales | bar: T-II 4 to T-II 5
[9 empty] | 3 | Formación de Brigadas de Emergencias Mixtas | Servicios Generales | bar: T-II 4
|  |  | Seguridad de la DGP a nivel nacional | Porcentaje de medidas de seguridad implementadas | 50% | 95% | Informes de Seguridad/Auditoría OACI | División Seguridad | 1 | Elaborar el plan de seguridad | División Compras y Contrataciones | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, lapices, boligrafos, brochures, chalecos reflectores, casco plasticos de emergencias, silbatos de matal, radios de comunicacion, copiadora multifuncional, detector de metales (arco), detector de metales (paleta), audiovisuales. | bar: T-I 3
[9 empty] | 2 | Implementar las medidas de seguridad | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 3 | Mejorar el sistema de monitoreo | bar: T-I 3 to T-II 4
|  |  | Adquisición de unidades vehiculares para la ejecución de las diferentes actividades de la DGP | Cantidad unidades vehiculares adquiridas | 32 | 37 | Inventario de flotilla de vehículos | Departamento Administrativo | 1 | Inicio tramite proceso de compras | División de Compras, Sección de Transportación | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11 timbrado,papel bond 8 1/2 x 11, computadoras, recursos humanos, toner 05a negro, vehiculos, minibus 34 pasajeros, minibus 12-15 pasajeros, camioneta doble cabina, boligrafos. | 8000000 | bar: T-I 3 to T-II 4; T-II 6 to T-III 7; T-IV 10
[9 empty] | 2 | Recepcionar y Asignar los vehículos | Sección de Transportación | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Gestión ambiental | Porcentaje de implementación del programa | 25% | 100% | Puntos Limpios | División Servicios Generales | 1 | Diseñar e implementar el programa | Dirección de Administrativo Financiero | [12 empty] | Recursos Humanos, zafacones, senaliticas, tanques, contenedores. | 600000 | bar: T-I 3 to T-II 4
[9 empty] | 2 | Impartir acciones de capacitacion | Dirección de Recursos Humanos | bar: T-II 4; T-II 6
[9 empty] | 3 | Establecer los puntos limpios | bar: T-II 4
[9 empty] | 4 | Identificar los aliados estrategicos | Departamento Administrativo | bar: T-II 4
[9 empty] | 5 | Adquisición de contenedor y tanques para los desperdicios | Dirección de Administrativo Financiero | bar: T-II 4
|  |  | Implementación de las NORTIC | Cantidad de NORTIC | 3 | 5 | Certificaciones | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluar a la DGP en base al cumplimento de las NORTIC | Departamento Comunicaciones OAI | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Gestionar la implementación de las NORTIC | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Implementar las recomendaciones se las NORTIC | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 4 | Gestionar la certificación NORTIC | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Implementación de firma digital | Porcentaje de implementación de Firma Digital | 0% | 100% | Reporte del sistema | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluar a la DGP en base al cumplimento de la firma digital | Departamento Comunicaciones OAI | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11 | bar: T-II 4
[9 empty] | 2 | Gestionar la implementación de la firma digital | bar: T-II 5
[9 empty] | 3 | Implementar las recomendaciones la firma digital | bar: T-II 6 to T-IV 12
[9 empty] | 4 | Gestionar la certificación de la firma digital | bar: T-IV 12
|  |  | Implementación ITIL | Porcentaje de implementación ITL | 0% | 25% | Reporte de implementación | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluación de infraestructura tecnológica | Dirección Emisión y Renovación, Departamento de Supervisión y Control de Operaciones, División de Seguridad | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, sistema ERP. | bar: T-I 3; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Estrategia de implementación | bar: T-II 4 to T-II 5; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Ejecución de la implementación | bar: T-II 6 to T-III 7; T-IV 12
[9 empty] | 4 | Monitoreo continuo de la implementación | bar: T-III 8 to T-IV 12
|  |  | Implementación COBITS | Porcentaje de implementación COBITS | 0% | 25% | Reporte de implementación | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluación de infraestructura tecnológica | Dirección Emisión y Renovación, Departamento de Supervisión y Control de Operaciones, División de Seguridad | [12 empty] | Recursos humanos | 10000 | bar: T-II 4; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Estrategia de implementación | bar: T-II 5 to T-II 6; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Ejecución de la implementación | bar: T-III 7 to T-III 8; T-IV 12
[9 empty] | 4 | Monitoreo continuo de la implementación | bar: T-III 9 to T-IV 12
|  |  | Implementación ISO-27001 | Porcentaje de implementación ISO-27001 | 0% | 25% | Reporte de implementación | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluación de infraestructura tecnológica | Dirección Emisión y Renovación, Departamento de Supervisión y Control de Operaciones, División de Seguridad | [12 empty] | Recursos humanos | bar: T-II 5; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Estrategia de implementación | bar: T-II 6 to T-III 7; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Ejecución de la implementación | bar: T-III 8 to T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 4 | Monitoreo continuo de la implementación | bar: T-III 9 to T-IV 12
|  |  | Readecuación del data center | Porcentaje de readecuación Data Center | 0% | 75% | Reportes | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluación de debilidades | Departamento Administrativo, División Compras y Contrataciones, División Servicios Generales | [12 empty] | aire de presicion, sistema FM-200, switch 10 g base 48 puertos manage, flasharray nmve 55tb pureStorage x 10. | 388400 | bar: T-I 3; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Diseño de mejoras | bar: T-II 4; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Gestionar requisición de los equipos | bar: T-II 4
[9 empty] | 4 | Implementación de mejoras | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 12
[9 empty] | 5 | Monitoreo continuo de la implementación | bar: T-II 6 to T-IV 12
|  |  | Automatización de procesos | Cantidad de procesos automatizados | 0 | 3 | Reportes | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Identificar procesos de mejora | [13 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, computadoras, sistema administrativo. | 5550000 | bar: T-I 2 to T-I 3
[9 empty] | 2 | Adquisición de Sistema Administrativo | bar: T-II 6
[9 empty] | 3 | Diseño de soluciones | bar: T-II 4
[9 empty] | 4 | Creación e Implementación de soluciones | bar: T-II 5 to T-III 7
[9 empty] | 5 | Capacitación de los usuarios | bar: T-III 7 to T-III 8
[9 empty] | 6 | Control y seguimiento de uso adecuado de la herramienta | bar: T-III 8 to T-IV 12
|  |  | Actualización Sistema Control de visitas | Porcentaje de actualizacion Sistema Control de visitas | 0% | 100% | Reporte, Captura de Pantalla | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Levantamiento de áreas necesitadas para implementación de acceso | Departamento Administrativo, División Compras y Contrataciones, División Seguridad, Sección Atención al Ciudadano | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 11, sistema controles de acceso. | 1000000 | bar: T-I 3
[9 empty] | 2 | Gestionar adquisición de equipos | División Compras y Contrataciones | bar: T-II 4 to T-II 5
[9 empty] | 3 | Actualizar software | bar: T-II 6 to T-III 7
[9 empty] | 4 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | bar: T-III 7 to T-IV 12
|  |  | Adecuación de la Infraestrcutura de Red | Porcentaje de adecuación Infraestrcutura de Red | 0/% | 100% | Reporte de readecuación | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Realizar levantamiento de necesidad | [13 empty] | conectores rj-45, rack de redes pequenos, switch 10g base 48 puertos manage, kit mantenimiento de red, jack categoria 6, patch panel, network cable tray, network rack tray, kit de mantenimiento patch cable, kit raceway, spiral wrap, velcro wrap, cable de red utp categoria 6. | 388400 | bar: T-II 4
[9 empty] | 2 | Elaborar el plan de readecuación | bar: T-II 5 to T-II 6
[9 empty] | 3 | Gestionar adquisición de equipos | División Compras y Contrataciones | bar: T-II 6
[9 empty] | 4 | Implementar el plan | bar: T-III 7 to T-III 9
[9 empty] | 5 | Elaborar informe de resultado | bar: T-IV 10 to T-IV 12
| Sostenibilidad financiera. | Asegurada la continuidad de las operaciones de la institución y eficientizados los recursos financieros. | Ejecución presupuestaria 2019 | Porcentaje del presupuesto ejecutado | 0% | 100% | Infiorme de ejecucion presupuestaria | Departamento Financiero | 1 | Solicitudes de modificación y de cuota a la Dirección General de Presupuesto vía SIGEF y correo | Administrativo, Despacho | [12 empty] | papel bond 8 1/2 x 14, toner 280a | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 2 | Realización de pagos a través de las diferentes modalidades | Administrativo, Despacho, Auditoría Interna | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Elaboración de Informes Financieros | Cantidad de informes segun requerimiento de los organismos interinstitucionales | 12 | 24 | Informes suministrados de acuerdo a los requerimientos | Departamento Financiero | 1 | Levantamiento de las informaciones | [13 empty] | Recursos Humanos, papel bond 8 1/2 x 11 y 14, toner 280a. | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 2 | Preparar oportunamente los informes requeridos | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 3 | Remitir los informes a los diferentes organismos interinstitucionales e institucionales | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Implementación de seguro de repatriacion y/o de viaje | Porcentaje de contribuyentes que adquirieron el servicio | 0 | 40% | Reporte de Cantidad de número de coberturas | Departamento Administrativo | 1 | Realizar estudio de factibilidad | Departamento Financiero | bar: T-I 2
[9 empty] | 2 | Elaborar la propuesta | bar: T-I 3
[9 empty] | 3 | Implementar la propuesta | bar: T-II 6
[9 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados | bar: T-IV 12
| Imagen y posicionamiento institucional. | Valorada positivamente por el público externo e interno la imagen institucional | Elaboración de campañas publicitarias de los DGP | Porcentaje de la población objetivo alcanzada | 50% | 100% | Informe de encuesta de cobertura | División Relaciones Públicas | 1 | Contratar empresa publicitaria | Financiero, Despacho, TIC, Empresa Publicitaria contratada | [12 empty] | computadoras, boligrafos, papel bond 8 1/2 x 11 | 10000000 | bar: T-III 7 to T-III 9
[9 empty] | 2 | Dar seguimiento al proceso de diseño, producción y colocación de la campaña | bar: T-III 8 to T-III 9
[9 empty] | 3 | Divulgar campañas por las redes sociales, medios de comunicación y página web | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[9 empty] | 4 | Elaborar informe de los resultados de la campaña | bar: T-IV 11 to T-IV 12
|  |  |  | Cantidad de medios de divulgación | 0 | 40 medios (10 medios digitales, 10 medios impresos, 10 programas radiales y 10 programas televisión 1 | Contrato de publicidad, registro del sistema de redes. | bar: T-IV 11 to T-IV 12
|  |  | Elaboración y divulgación del boletín informativo | Cantidad de ediciones boletines divulgados. | 6 | 9 | Registro de divulgación | División Relaciones Públicas | 1 | Diseñar el boletín | Departamento Comunicaciones | [12 empty] | laptop, computadora, recursos humanos, impresoras, papel bond. | 100000 | bar: T-I 3
[9 empty] | 2 | Elaborar el boletín | bar: T-I 3
[9 empty] | 3 | Dar seguimiento al proceso de impresión | bar: T-I 3
[9 empty] | 4 | Divulgar el boletín | Departamento Comunicaciones , Redes | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | Actualización del contenido de la página Web | Porcentaje del contenido actualizado | 75% | 100% | Portal web | División Relaciones Públicas | 1 | Gestionar las informaciones que van a subir a la pagina web | Dirección TIC | [13 empty] | 100000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
[9 empty] | 2 | Subir las informaciones en la pagina | Dirección TIC | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Responsabilidad social corporativa | Cantidad de actividades realizadas | 3 | 6 | Reporte de las actividades | Departamento Comunicaciones | 1 | Elaborar el plan | [13 empty] | recursos humanos, | 100000 | bar: T-I 3
[9 empty] | 2 | Implementar el plan | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[9 empty] | 3 | Elaborar informe de resultado | bar: T-IV 12