## COSTEO EJE 1-POA 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Eje Estratégico: Atención al Ciudadano y Seguridad del Documento de Viaje
Objetivo Estratégico: Modernizar y asegurar los procesos de emisión del documento de viaje, de acuerdo a los requerimientos de los estándares internacionales.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12 | PRESUPUESTO
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Atención efectiva en la información al ciudadano. | Satisfechos los ciudadanos con las informaciones y orientaciones del proceso de emisión y renovación del pasaporte. | Información y orientación efectiva al ciudadano | Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos con la información recibida. | 85% | 95% | Informe de resultados del buzón de sugerencias, informe de encuesta de satisfacción. | Dirección de Emisión y Renovación | 1 | Suministrar las informaciones demandadas por los ciudadanos. | Atención al ciudadano, comunicaciones, OAI y tecnología. | [12 empty] | capacitación al personal. Integración de RRHH que cumplan con el perfil del puesto. Adecuación de la sala VIP. | 7500000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Verificar los documentos aportados | Atención al ciudadano, comunicaciones, OAI y tecnología. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos con el trato recibido. | 85% | 95% |  |  | 3 | Entregar turnos a los ciudadanos. | Atención al ciudadano, comunicaciones, OAI y tecnología. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Aplicar la encuesta de satisfacción a los usuarios. | Atención al ciudadano, comunicaciones, OAI y tecnología. | [13 empty] | 1500000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
Garantizar la seguridad y facilitar la emisión del documento de viaje | Asegurada la entrega del documento de viaje al ciudadano solicitante | Emisión del documento de viaje | Porcentaje de disminución del margen de error en la emisión del documento de viaje | 8% | 3% | Informe de Reportes Estadísticos | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Identificar la cantidad de errores cometidos. | Supervisión y control de operaciones, OPP, División de producción y división de entrega sede central. | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de satisfacción del usuario con el servicio online | 50% | 75% | Encuesta de satisfacción |  | 2 | Realizar encuesta de satisfacción | Servicio Online | [13 empty] | 500000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Elaborar de informe final | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Virtualización servidores | Cantidad de servidores | 2 | 14 | Reportes | Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Evaluar levantamiento de información | Compras | [13 empty] | 10000000 | bar: T-II 4
[8 empty] | 2 | Gestionar adquisicion de equipos | bar: T-II 5 to T-II 6
[8 empty] | 3 | Instalaciones de los servidores | bar: T-III 7 to T-III 8
[8 empty] | 4 | Instalaciones de software y licencias | bar: T-III 8 to T-III 9
[8 empty] | 5 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | bar: T-IV 10 to T-IV 12
| Satisfechos los requerimientos demandados a la DGP para garantizar la seguridad del documento de viajes. | Autentificación de Datos | Porcentaje de emisiones de autentificación de datos otorgadas | 0% | 100% | Informe remitido por Tecnología, Archivo Central y Especies Timbradas | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Recibir la solicitud | Instituciones con acuerdos en la DGP, Sección de Correspondencia, Despacho, Dirección Jurídica, Departamento Antifraude, División de Revisión y Análisis de Documentos, División Control de Especies Timbradas, Sección Archivo Central | [12 empty] | Creación de División de autentificación de datos. | 12000000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Confirmar la veracidad de los datos. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Emitir informe de autentificación. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Emisión de Certificaciones | Porcentaje de certificaciones otorgadas | 0 | 100% | Reportes Estadísticos | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Recibir la Solicitud de la Certificación. | Dirección Jurídica, División de Revisión y Análisis de Documentos | [13 empty] | 7000000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Confirmar la veracidad de los datos. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Emitir certificación | bar: T-I 1 to T-IV 12
38500000
*Las celdas en vacias es por que no implican costos

## COSTEO EJE 2-POA 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Garantizar la calidad y efectividad de la gestión institucional de la DGP.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12 | PRESUPUESTO
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Insumos
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Desarrollo organizacional, innovación y gestión del cambio | Estandarizada la gestión institucional de la DGP | Implementación de Procesos | Porcentaje de procesos implementados | 50% | 100% | Informes de procesos | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Correlacionar los procesos con los lineamientos estratégicos y programativos del PEI y POA | Todas las unidades involucradas | [12 empty] | Contratación Asesor | 1000000 | bar: T-II 5
|  |  | Porcentaje de procesos auditados | 50% | 100% | Informe de auditoría |  | 2 | Elaborar el mapa ES de los procesos versus el mapa DEBE SER | bar: T-II 6
[8 empty] | 3 | Levantar y documentar los procesos del mapa DEBE SER | bar: T-II 6
[8 empty] | 4 | Validar procesos | bar: T-III 9
[8 empty] | 5 | Implementar procesos | bar: T-IV 12
[8 empty] | 6 | Dar seguimiento al cumplimiento de los procesos | bar: T-IV 12
|  | Elaboración de documentos legales | Porcentaje de documentos que cumplen con los requerimientos legales. | 0% | 100% | Documento legal | Dirección Juridica | 1 | Revisar y analizar requerimiento | División Elaboración Documentos Legales | [12 empty] | 4 Computadoras | 200000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Verificar los soportes para sustentar la elaboracion del documento legal | MAE, Dirección Emisión y Renovación, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Recursos Humanos, Dirección TIC, Departamento Financiero, División Compras y Contrataciones, Sección Exteriores | [12 empty] | 1Impresora multifuncional | 60000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Elaborar el documento legal | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Procurar firmas del documento | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 5 | Legalizar el documento | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Manejo de litigio | Porcentaje de litigios que cuentan con la sustentación de documentoación requerida | 0% | 100% | Expediente | Dirección Jurídica | 1 | Recepción y análisis del requerimiento | División Litigios | [12 empty] | 2 Escanners | 100000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de litigios que cumplen con los plazos legales correspondientes | 0% | 100% | Expediente |  | 2 | Solicitud y análisis de las pruebas documentales | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Preparación del sometimiento o defensa | [13 empty] | papel | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Depósito de expedientes en las instancias correspondientes | [13 empty] | Algucil | 300000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 5 | Dar seguimiento al expediente en las instancias correspondientes | [13 empty] | combustible | 200000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| Asegurada la calidad de la gestión Institucional | Planificar e incorporar Modelo de Gestión de Cambio | Cantidad de intervenciones | 5 | 8 | Informe de mejora | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Identificar y priorizar las necesidades del cambio | Todos los departamentos de la DGP, OPP | [12 empty] | Contratación Asesor | 1000000 | bar: T-II 6
[8 empty] | 2 | Elaborar proyecto de modelo de cambio leve, moderado, profundo | bar: T-II 6
[8 empty] | 3 | Implementar y/o dar seguimiento al proyecto | bar: T-III 9
[8 empty] | 4 | Elaborar informe de avance | bar: T-III 9
[8 empty] | 5 | Elaborar informe resultado final | bar: T-IV 11
|  | Seguimiento a los indicadores de gobierno | Porcentaje de cumplimiento | 0% | 100% | Reporte de Sistema | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Identificar las desviaciones del nivel de cumplimiento | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Solicitar las informaciones al coordinador de metas presidenciales de la DGP | Dirección Administrativa Financiera, Dirección deTecnología, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Jurídica, OAI | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Cargar las informaciones a los sistemas correspondientes | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Elaboración del POA 2021 | Tiempo de elaboración | 3 | 4 | Documentos aprobados del POA | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Analizar los resultados de la evaluación del POA anterior | Todas las áreas involucradas | [12 empty] | Contratación asesor, local, material gastable, refrigerios | 4600000 | bar: T-II 4
[8 empty] | 2 | Preparar la metodología y herramientas para la elaboración del POA 2021 | bar: T-II 5
[8 empty] | 3 | Elaborar el POA 2021 | bar: T-II 6
[8 empty] | 4 | Elaborar presupuesto POA | bar: T-II 6
[8 empty] | 5 | Aprobación por la MAE y socialización | bar: T-II 6
|  | Construcción Planificación Estratégica PEI 2021-2024 | Tiempo de elaboración | 1 | 2 | PEI construido | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Analizar los resultados de la evaluación del PEI anterior | Todas las unidades involucradas | [12 empty] | Contatación asesor | 4600000 | bar: T-II 5
[8 empty] | 2 | Preparar la metodología y herramientas para la elaboración del PEI 2021-2024 | [13 empty] | salon refirgerio, | bar: T-II 6
[8 empty] | 3 | Formular el nuevo PEI 2021-2024 | bar: T-III 7
[8 empty] | 4 | Aprobación por la MAE del PEI | bar: T-III 7
[8 empty] | 5 | Socializar el PEI | bar: T-III 8
|  | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC | Porcentaje de cumplimiento de la programación para la ejecución del Plan de Compras | 0% | 100% | Matriz de Insumos | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Solicitar relación de productos estipulados en el POA 2020 y las cargas fijas | Dirección Planificación y Desarrollo, Departamento Financiero, División Ejecución Presupuestaria, División Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP, División Almacen y Suministro | [12 empty] | material gastable ( papel, tinta, boligrafos, libretas) | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Analizar los productos y consolidacion de los PACC | Departamento Administrativo, División Compras y Contrataciones, Dirección Planificación y Desarrollo | [13 empty] | 200000 | bar: T-II 4
[8 empty] | 3 | Aprobación de la MAE | Dirección General, Departamento Administrativo, División Compras y Contrataciones | [13 empty] | 0 | bar: T-II 5
[8 empty] | 4 | Subir a la plataforma de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado | División Compras y Contrataciones | [13 empty] | 0 | bar: T-II 6
Fortalecimiento de la Gestion Humana | Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje de cumplimiento con el reclutamiento | 50% | 80% | Informe de reclutamiento de selección | Dirección Recursos Humanos | 1 | Analizar requisición de personal | Todas las unidades involucradas | [12 empty] | Disponibilidad presupuestaria. | 0 | bar: T-II 4 to T-IV 10
|  |  | Porcentaje del personal que cumple con el perfil | 50% | 80% | Nomina |  | 2 | Evaluar y Seleccionar Expedientes | [13 empty] | materiales gastables | 0 | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 3 | Aplicación de las Pruebas Psicotécnicas | [14 empty] | 70000 | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 4 | Informe de Evaluación Psicométricas | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-IV 10
[8 empty] | 5 | Certificación de No Antecedentes Penales | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-IV 10
|  | Compensación y Beneficios Laborales | Cantidad de Beneficios Otorgados | 13 | 25 | Listado de recibido por los Beneficiarios | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Levantamiento de las Informaciones | [13 empty] | Disponibilidad presupuestaria. | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de Satisfacción | 90% | 95% | Informe encuesta de Satisfacción |  | 2 | Solicitar compensaciones | [13 empty] | materiales gastables | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Entrega de compensaciones. | [14 empty] | 19000000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Realizar la encuesta de impacto de satisfacción de los beneficios laborales | [14 empty] | 300000 | bar: T-II 6; T-IV 12
[8 empty] | 5 | Elaborar informe de los resultados | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 12
|  | Evaluación de desempeño por competencia | Porcentaje de personal evaluado | 0% | 95% | Matriz de los acuerdos del desempeño. | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaborar los acuerdos de desempeño | División de evaluación del desempeño y encargados de unidades funcionales | [12 empty] | Disponibilidad presupuestaria | 0 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Transferir a los supervisores la técnica de entrevista de evaluación de desempeño por resultados | [13 empty] | materiales gastables | 0 | bar: T-III 9
[8 empty] | 3 | Aplicar la evaluación del desempeño | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[8 empty] | 4 | Procesar los resultados de la Evaluación del desempeño por competencias | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 11
[8 empty] | 5 | Elaborar el informe general de la evaluación de desempeño | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 12
|  | Capacitación del personal | Porcentaje del personal capacitado acorde a las necesidades | 50% | 100% | Informes de las capacitaciones | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Aplicar instrumentos de detección de las necesidades de capacitación | Todas las unidades involucradas | [12 empty] | Disponibilidad presupuestaria. | 0 | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | Porcentaje de las capacitaciones que se le realiza evaluación de impacto. | 50% | 100% |  |  | 2 | Priorizar la detección de necesidades | [13 empty] | materiales gastables | 0 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 3 | Elaborar el plan de capacitación | [14 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 4 | Enviar a los participantes a capacitaciones | [14 empty] | 500000 | bar: T-II 4 to T-IV 11
[8 empty] | 5 | Aplicar evaluación de satisfacción en cada capacitación | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-IV 11
[8 empty] | 6 | Realizar estadísticas de capacitaciones | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 12
[8 empty] | 7 | Elaborar informe final para el impacto de las capacitaciones recibidas | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 12
|  | Implementación de Modelo de Gestión Humana por Competencia | Cantidad de Subsistema implementados | 1 | 3 | Informe de implementación del sistema | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Definir las normas técnicas de competencia | [13 empty] | Disponibilidad presupuestaria | 400000 | bar: T-II 4
[8 empty] | 2 | Transformar los subsistemas al modelo de gestión humana por competencias | [13 empty] | materiales gastables | 4000000 | bar: T-III 7
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a la implementación del modelo | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 10
Mejoramiento de las condiciones laborales | Satisfecho el personal con los requerimientos para el desempeño de sus funciones | Servicio de mantenimiento para la DGP | Porcentaje de la Programación del mantenimiento | 50% | 100% | Informes, bitácora y cronogramas | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de mantenimiento y limpieza profunda | Departamento Administrativo, División Servicios Generales | [12 empty] | mantenimiento de vehiculos | 8000000 | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Elaborar programa de mantenimiento | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 3 | Realizar mantenimiento | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3 to T-II 4; T-II 6; T-III 8; T-IV 11
|  | Gestión Ambiental | Porcentaje de Implementación del programa | 50% | 85% | Verificación, informes y fotografías de Puntos limpios | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Adquirir zafacones para clasificar los residuos | División Servicios Generales, División Compras y Contrataciones | [13 empty] | 600000 | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Capacitación para la reducción de consumo de agua | División Servicios Generales, Dirección Recursos Humanos | [13 empty] | 50000 | bar: T-II 4
[8 empty] | 3 | Implementar medidas para la reducción de uso de papel | Departamento Administrativo, División Servicios Generales | [13 empty] | 150000 | bar: T-II 6
|  | Adecuación de Archivo Histórico | Porcentaje de avance | 25% | 80% | Informes | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Realizar inventario de los documentos existentes | Departamento Administrativo, Sección Archivo Central, Archivo General de la Nación | [12 empty] | Disponibilidad presupuestaria | 500000 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Expurgo de documentos | Departamento Administrativo, Sección Archivo Central, Dirección Jurídica | [13 empty] | 600000 | bar: T-II 4
[8 empty] | 3 | Digitalización de documentación | Departamento Administrativo, Sección Archivo Central | [13 empty] | 3000000 | bar: T-IV 11
[8 empty] | 4 | Adecuación Espacio Físico | División Servicios Generales, Sección Archivo Central | [13 empty] | 4000000 | bar: T-IV 10
|  | Adecuación de espacios físicos | Porcentaje de avance en la reparación de la Sede Central | 75% | 90% | Informe de recepción de reparación | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Organizar el proceso para la contratación de servicios de adecuación y equipamiento | Departamento Administrativo, División Servicios Generales, División Compras y Contrataciones | [12 empty] | Disponibilidad presupuestaria | 4000000 | bar: T-II 5
[8 empty] | 2 | Implementar el proceso de contratación | División Compras y Contrataciones | [13 empty] | 0 | bar: T-II 6
|  |  | Cantidad de oficinas provinciales y Sede Central readecuadas | 9 | 12 | Informe de recepción de reparación |  | 3 | Supervisar las reparaciones y/o estructuras | División Servicios Generales | [13 empty] | 600000 | bar: T-III 7
[8 empty] | 4 | Recepción de las reparaciones | División Servicios Generales | [13 empty] | 0 | bar: T-III 9
|  | Adquisición Mobiliarios | Porcentaje de mobiliarios adquiridos | 70% | 95% | Informes / Levantamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Levantamiento de la situación | División Servicios Generales | [12 empty] | Disponibilidad presupuestaria | 4000000 | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Proyección de Compra | División Compras y Contrataciones, División Almacén y Suministro | bar: T-II 5
[8 empty] | 3 | Recepción de mobiliarios | Departamento Administrativo, División Almacén y Suministro | bar: T-III 7
|  | Servicio de Almacén | Porcentaje de materiales que cumplen con la política de almacenamiento | 30% | 90% | Fotografía, documentación de respaldo, informes y control de materiales e insumos | División de Almacén y Suministro | 1 | Implementación el manual de políticas | [14 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de Organización de los materiales en tramos | 50% | 90% |  |  | 2 | Adecuación de anaqueles en el almacen central | Departamento Administrativo, División de Servicio Generales | [12 empty] | Materiales ferreteros, RRHH | 0 | bar: T-III 7
[8 empty] | 3 | Adquisición de sistema de entrada y salida de suministro | Departamento Administrativo, Dirección TIC | [12 empty] | RRHH | 3000000 | bar: T-III 9
|  | Adquisición de unidades vehiculares para DGP | Vehículos adquiridos | 38 | 42 | Inventario de flotilla de vehículos | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Inicio trámite de proceso de compra | Departamento Administrativo, División de Compras y Contrataciones, Sección de Transportación | [12 empty] | Disponibilidad presupuestaria | 0 | bar: T-II 5
[8 empty] | 2 | Recepción y asignación de vehículos | Departamento Administrativo, División Almacén y Suministro, Sección de Transportación | [13 empty] | 12000000 | bar: T-III 8
|  | Seguridad de la DGP a nivel nacional | Porcentaje de medidas de seguridad implementadas | 80% | 95% | Informes de seguridad auditoría OACI | División de Seguridad | 1 | Charlas de orientación | Dirección Administrativa Financiera, Dirección RRHH, Dirección TIC | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 8
[8 empty] | 2 | Simulacros | Dirección RRHH, División Servicios Generales | [13 empty] | 150000 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 8
[8 empty] | 3 | Fortalecimiento de brigadas | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 8
|  | Implementar el plan de riesgo y contingencia en las OPP | Porcentaje Implementación del plan de riesgos | 50% | 95% | Informes, monitoreo y simulacro | División de Seguridad | 1 | Implementación plan de seguridad | Sección Transportación | [13 empty] | 1500000 | bar: T-II 5; T-III 8
|  |  | Porcentaje de riesgos que se pueden prevenir | 50% | 95% |  |  | 2 | Mejoras del sistema de monitoreo | División Servicios Generales, Investigación | [13 empty] | 2000000 | bar: T-II 5; T-III 9; T-IV 11
|  | Implementación de las NORTIC. | Cantidad de NORTIC | 6 | 8 | Certificaciones | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC | 1 | Evaluar a la DGP en base al cumplimento de las NORTIC | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 2 | Gestionar la implementación de las NORTIC | Departamento Comunicaciones OAI | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Implementar las recomendaciones se las NORTIC | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 4 | Gestionar la certificación NORTIC | [14 empty] | 2000000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Implementación servidor de réplica y almacenamiento en data center del Estado | Porcentaje de implementación | 0% | 100% | Panel de monitoreo de rendimiento, fotos. | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC | 1 | Evaluar levantamiento de información | [14 empty] | 0 | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Contratación del servicio | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 3 | Gestionar adquisición de equipos | División Compras y Contrataciones | [13 empty] | 0 | bar: T-II 4
[8 empty] | 4 | Instalaciones de los servidores | [14 empty] | 2000000 | bar: T-II 6 to T-III 9
[8 empty] | 5 | Instalaciones de software y licencias | [14 empty] | 0 | bar: T-II 6 to T-III 9
[8 empty] | 6 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  | Reestructuración cableado 2da planta DGP. | Porcentaje de reestructuración | 0% | 100% | Reportes y fotos del cableado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC | 1 | Evaluación de debilidades | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Diseño de mejoras | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-II 5; T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 3 | Gestionar adquisición de equipos | División de Compras y Contrataciones | [13 empty] | 0 | bar: T-II 6 to T-III 7; T-IV 10 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Implementación de mejoras | [14 empty] | 5000000 | bar: T-III 8 to T-IV 12
[8 empty] | 5 | Monitoreo continuo de la implementación | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 11 to T-IV 12
|  | Implementación sistema de gestión de riesgos | Porcentaje de implementación sistema de gestion de riesgos | 0% | 25% | Reportes de implementación | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC | 1 | Evaluación del estado actual | [14 empty] | 0 | bar: T-II 5 to T-II 6; T-IV 11 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Diseño de mejoras | [14 empty] | 0 | bar: T-III 7
[8 empty] | 3 | Implementación del sistema de gestión | [14 empty] | 1500000 | bar: T-III 8 to T-III 9
[8 empty] | 4 | Monitoreo continuo de la implementación | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 10
|  | Implementación de IVR de respuesta automática. | Porcentaje de implementación IVR | 0% | 100% | Reporte de implementación | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC | 1 | Levantamiento de información | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Evaluar los servicios a incluir | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4
[8 empty] | 3 | Gestionar adquisición de equipos | [14 empty] | 0 | bar: T-II 5 to T-II 6
[8 empty] | 4 | Implementación de sistema de respuesta automática | [14 empty] | 2000000 | bar: T-III 7 to T-III 9
[8 empty] | 5 | Monitoreo continuo de la implementación | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Sostenibilidad financiera | Asegurada la continuidad de las operaciones de la institución y eficientizados los recursos financieros | Ejecución Presupuestaria 2020 | Porcentaje Presupuesto ejecutado | 0% | 100% | Informes de Ejecución Presupuestaria | Departamento Financiero | 1 | Solicitar programación del gasto de acuerdo a la cuota del trimestre | Departamento Administrativo, Despacho | [13 empty] | 0 | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
[8 empty] | 2 | Solicitar modificaciones y cuota a la Dirección General de Presupuesto vía SIGEF y correo | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[8 empty] | 3 | Realizar pagos a través de las diferentes modalidades. | Administrativo, Despacho, Auditoría Interna. | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Elaboración de Informes Financieros | Cantidad de informes según requerimiento de los organismos interinstitucionales | 0 | 12 | Informes suministrados de acuerdo a los requerimientos | Departamento Financiero | 1 | Realizar levantamiento de la información y preparación de los informes oportunamente. | Bco. De Reservas de la Rep. Dom. | [13 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Remitir los informes a los diferentes organismos interinstitucionales e internos. | [14 empty] | 10000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  | Elaboración y actualización de manuales de política y procedimientos del área financiera | Cantidad de manuales actualizados según necesidad | 0 | 4 | Manuales elaborados | Departamento Financiero | 1 | Formar una comisión para el levantamiento de informaciones | [14 empty] | 0 | bar: T-I 2
[8 empty] | 2 | Realizar el levantamiento de las informaciones necesarias. | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | contratar asesor | 600000 | bar: T-I 3
[8 empty] | 3 | Redactar las políticas y procedimientos de las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería e ingresos | Dirección de Planificación y Desarrollo | [13 empty] | 0 | bar: T-II 6
[8 empty] | 4 | Aprobacion manuales | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 10
[8 empty] | 5 | Socializacion manuales | [14 empty] | 0 | bar: T-IV 12
|  | Eficientizacion del proceso de liquidación del fondo reponible | Porcentaje de regulaciones realizadas | 60% | 80% | Libramientos de transferencia de anticipo | Departamento Financiero | 1 | Realizar política y procedimiento para el uso del Fondo Reponible | Departamento Administrativo | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 2 | Hacer línea de tiempo para reposición e implementación. | Departamento Administrativo | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3
[8 empty] | 3 | Realizar informe de ejecución del fondo reponible | [14 empty] | 0 | bar: T-III 7; T-IV 12
Imagen y posicionamiento institucional | Valorada positivamente por el público externo e interno la imagen institucional | Elaboración y divulgación del boletín Institucional impreso y digital | Cantidad de boletines | 12 | 26 | Reporte del sistema, Boletín impreso | Departamento de Comunicaciones | 1 | Realizar levantamiento de información | Departamento Financiero | [12 empty] | Contratación de imprenta y diseñador gráfico externo | 1000000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 2 | Diseñar y corregir boletín | [14 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 3 | Divulgar boletin digital | [14 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Divulgar boletin impreso | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4; T-III 9
|  | Elaboración y distribución de brochoures impresos | Cantidad de brochures | 0 | 500 mil | Registro de Distribución | Departamento de Comunicaciones | 1 | Redacción de texto | MAE, Dirección Emisión y Renovación, Sección Atención al Ciudadano y Departamento Financiero | [12 empty] | Contratación de imprenta y diseñador gráfico externo | 2000000 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Diseño | [14 empty] | 0 | bar: T-I 1
[8 empty] | 3 | Corrección | [14 empty] | 0 | bar: T-I 2
[8 empty] | 4 | Aprobación | [14 empty] | 0 | bar: T-I 2
[8 empty] | 5 | Impresión y divulgación | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-II 5
|  | Elaboración de campaña publicitaria de orientación al usuario (videos) | Porcentaje de la población objetiva alcanzada | 0% | 60% | Encuesta de cobertura | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaborar propuesta | [14 empty] | 6000000 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Contratar empresa publicitaria | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3 to T-II 4
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a proceso de elaboración y producción | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-II 5
[8 empty] | 4 | Colocación en Medios | [13 empty] | Contratación de empresa de monitoreo | 0 | bar: T-II 6 to T-IV 11
|  |  | Porcentaje de cumplimento del plan para la campaña de publicidad | 0 | 100% | Informe de cumplimiento de plan |  | 5 | Divulgar campaña por las redes sociales de la institución | MAE, Dirección Emisión y Renovación, Sección Atención al Ciudadano y Departamento Financiero | [13 empty] | 0 | bar: T-II 4; T-III 7
|  | Encuentros con líderes de opinión y periodista | Cantidad de encuentro | 1 | 3 | Agenda de coordinación | Departamento de Comunicaciones | 1 | Llamar para coordinar agenda. | Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, MAE y Administrativo | [12 empty] | Carpeta con informe institucional y/o memoria, y estadìsticas, tarjetas personales, obsequio inreservas en restaurante y/o brindis para reunión | 1000000 | bar: T-I 3 to T-II 4; T-III 7
[8 empty] | 2 | Seleccionar lugar de encuentros | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3 to T-II 4; T-III 7
[8 empty] | 3 | Realizar encuentro | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3 to T-II 4; T-III 7
|  | Difusión campañas por las redes sociales | Cantidad de seguidores en Instagram | 6964 | 9054 | Estadísticas de like y mensajes compartidos por las RRSS | Departamento de Comunicaciones | 1 | Definir contenido de las redes. | Redes Sociales, Dirección deTecnología y OPTIC | [12 empty] | Internet, programas de diseño web | 4000000 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 8
|  |  | Cantidad de seguidores en Twitter | 2833 | 3400 |  |  | 2 | Aprobación de contenido | [14 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 8
|  |  | Cantidad de seguidores en Facebook | 3769 | 4711 |  |  | 3 | Difundir el contenido | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4; T-II 6; T-III 9
|  | Cambio de imagen corporativa | Porcentaje de cumplimiento del plan de cambio de imagen. | 0 | 50% | Plan de cambio de imagen corporativa | Departamento de Comunicaciones | 1 | Realizar levantamiento de información | [13 empty] | Diseño, imprenta e instalación | 3000000 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Elaborar el plan de cambio de imagen | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-II 6
[8 empty] | 3 | Diseñar la producción del cambio de imagen | MAE | [12 empty] | Internet, programas de diseño Indesing, memorias de alta capacidad y antivirus | 0 | bar: T-I 2 to T-I 3
[8 empty] | 4 | Producir los contenidos de cambio de imagen | [14 empty] | 0 | bar: T-II 4 to T-II 5
[8 empty] | 5 | Divulgar el cambio de imagen. | [14 empty] | 0 | bar: T-II 6 to T-III 8
110790000
*Las celdas en vacias es por que no implican costos